Приложение № 1

к приказу управления образования,

опеки и попечительства администрации

муниципального образования

Октябрьский район

07.09.2015  №  135/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий управления образования, опеки и попечительства по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

1.Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2.Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.

3.Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отделу методической работы (далее – МКУ КЦООУ), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | сентябрь 2015 г. | УОО и П, ОО |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август 2015 г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО Октябрьского района | Июль – август 2016г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | сентябрь, 2015г. | УОО и П |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| - Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Создание районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Октябрьского района | сентябрь, 2015г. | УОО и П, ОО |
| 2.2. | Организация функционирования районной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь, 2015г. | МКУ КЦООУ |
| 2.3. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Октябрь – ноябрь, 2015 г. | МКУ КЦООУ |
| 02.05.15 | Проведение единых методических дней | Один раз в квартал, начиная с октября 2015 г. | МКУ КЦООУ |
| - Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Формирование государственного задания подведомственным образовательным организациям по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 3.2. | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ОО |  | МКУ КЦООУ |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. – декабрь 2016 г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| 3.4. | Организация и проведение районных совещаний и методических семинаров по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | УОО и П, МКУ КЦООУ, педагоги и руководители ОО |
| 3.5. | Обеспечение учебной и методической литературой по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | МКУ КЦООУ, ОО |
| 03.06.15 | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | УОО и П, МКУ КЦООУ |
| - Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 04.01.15 | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март – август, 2015 г. | УОО и П, ОО |
| - Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских и областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УОО и П, ОО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет- ресурсов (сайт УОО и П), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | УОО и П, МКУ КЦООУ, ОО |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | УОО и П, МКУ КЦООУ, педагоги и руководители ОО |