|  |
| --- |
| Администрация  муниципального образования  Октябрьский район  Оренбургской области  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ПРИКАЗ № 176  от «14» сентября 2021г.  О утверждение дорожной карты. |

В целях исполнения приказа министерства образования Оренбургской области от 25 августа 2021года №01-05/185 «Об организации и проведении регионального мониторинга качества дошкольного образования» .

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить дорожную карту методического и организационно аналитического сопровождения внедрения методики мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность образовательных программам дошкольного образования.

2.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по дошкольному образованию МКУ КЦООУ Рожненко Т.С.

Начальник УООиП  С.Н.Попов

 Приложение к приказу

«Утверждаю»

Начальник управления образования,

опеки и попечительства \_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Попов

Приказ:

от 14.09.2021 №176

ДОРОЖНАЯ КАРТА

методического и организационно-аналитического

сопровождения внедрения методики мониторинга качества

дошкольного образования в Оренбургской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1. | Информирование дошкольных образовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Оренбургской области о проведении регионального и федерального МКДО | До 1  сентября 2021г | | Рожненко Т.С. |
| 1.2. | Назначение муниципального координатора МКДО | До 1  сентября  2021 года | | Рожненко Т.С. |
| 2. Мониторинг качества дошкольного образования | | | | |
| 2.1. | Формирование и утверждение приказом координаторов ДОО, назначение муниципального координатора, назначение эксперта МКДО, осуществление контроля за исполнением приказа. | До 10  сентября  2021 года | | Рожненко Т.С.  Баловнева О.С. |
| 2.2. | Совещание заведующих на тему внедрения методики мониторинга качества дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | До 10 сентября 2021 года | | Рожненко Т.С.  Баловнева О.С. |
| 2.3. | Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования рабочей группой ДОО с использованием карты объектов оценки, критериев и параметров мониторинга качества дошкольного образования в системе образования Оренбургской области | До 1  ноября  2021 года | | Степаненкова О.В. |
| 2.4. | Подготовка и проведение оценки качества дошкольного образования в муниципалитете через сбор и анализ его результатов в разрезе ДОО с использованием карты объектов оценки, критериев и параметров мониторинга качества дошкольного образования в системе образования Оренбургской области. | До 1 декабря  2021 года | | Рожненко Т.С.  Степаненкова О.В. |
| 2.5. | Формирование и предоставление отчета о качестве дошкольного образования муниципалитета в государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | До 1 декабря  2021 года | | Рожненко Т.С. |
| 3. Внешняя оценка качества дошкольного образования | | | | |
| 3.1. | Агрегация и экспертный анализ результатов регионального МКДО Оренбургской области в разрезе муниципалитетов и показателей качества МКДО | До 20 декабря  2021 года | | Рожненко Т.С.  Степаненкова О.В. |
| 3.2. | Выработка адресных рекомендаций по результатам анализа с предоставлением их в отдел общего и дошкольного образования для выработки управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного образования в Оренбургской области | До 20 декабря  2021 года | | Рожненко Т.С. |