| Администрация муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 462030 с. Октябрьское ул. Свердлова,1 Телефон:8 (35330) 2-12-42 2-33-33 8 (35330) 2-33-33(факс) 23 августа 2022г. №158 О утверждении дорожной карты. |  |
| --- | --- |

В целях исполнения приказа министерства образования Оренбургской области от 29 июля 2022 года № 01-21/962 «О проведении регионального мониторинга качества дошкольного образования в 2022 году».

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить дорожную карту методического и организационно аналитического сопровождения внедрения методики мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность образовательных программам дошкольного образования.

2.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по дошкольному образованию МКУ КЦООУ Рожненко Т.С.

Начальник УООиП                                                                              С.Н. Попов

Приложение к приказу

«Утверждаю»

Начальник управления образования,

опеки и попечительства ________С.Н. Попов

Приказ:

от 23.08.2022 №158

ДОРОЖНАЯ КАРТА

методического и организационно-аналитического

сопровождения проведения мониторинга качества

дошкольного образования в Октябрьском районе

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и нормативное закрепление «дорожной карты» по проведению регионального мониторинга качества дошкольного образования Октябрьского района | до 1 сентября 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 1.2. | Информирование муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного образования Октябрьского района о проведении регионального МКДО | до 1 сентября 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 1.3. | Установочный семинар для координаторов ДОО, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по проведению мониторинга качества дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | сентябрь 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 1.4. | Запрос о назначении муниципальных координаторов по проведению регионального МКДО | до 1 сентября 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 2. Мониторинг качества дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и утверждение приказом руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО (в составе не менее трех человек) | до 10 сентября 2022 года | Руководители ДОО |
| 2.2. | Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования рабочей группой ДОО с использованием карты объектов оценки, критериев и параметров мониторинга качества дошкольного образования в системе образования Оренбургской области | до 1 ноября 2022 года | Степаненкова О.В. |
| 2.3. | Подготовка и проведение оценки качества дошкольного образования в муниципалитете через сбор и анализ его результатов в разрезе ДОО с использованием карты объектов оценки, критериев и параметров мониторинга качества дошкольного образования в системе образования Оренбургской области | до 1 декабря 2022 года | Рожненко Т.С. Степаненкова О.В. |
| 2.4. | Формирование и предоставление отчета о качестве дошкольного образования муниципалитетами в ГБУ РЦРО: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; - по качеству управления в дошкольных образовательных организациях | до 1 декабря 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 3. Внешняя оценка качества дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1. | Экспертный анализ, интерпретация результатов и выводы в разрезе муниципалитета Октябрьского района и показателей оценки качества МКДО | до 20 декабря 2022 года | Рожненко Т.С. Степанекова О.В. |
| 3.2. | Выработка адресных рекомендаций по результатам анализа с предоставлением их в министерство образования Оренбургской области (отдел общего и дошкольного образования) для выработки управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного образования в регионе | до 20 декабря 2022 года | Рожненко Т.С. |
| 4. Принятие мер по реализации адресных рекомендаций |  |  |  |
| 4.1. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования (описание специфики принятых мер/ проведенные мероприятия/ управленческие решения) | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |
| 4.2. | Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования (описание специфики принятых мер/ проведенные мероприятия/ управленческие решения) | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |
| 4.3. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в ДОО (описание специфики принятых мер/ проведенные мероприятия/ управленческие решения) | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |
| 4.4. | Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ (описание специфики принятых мер/ проведенные мероприятия/ управленческие решения) | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |
| 4.5. | Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования (описание специфики принятых мер/ проведенные мероприятия/ управленческие решения) | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |
| 4.6. | Разработка рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей | май 2023 года | Рожненко Т.С. Степаненкова О.В. |
| 4.7. | Разработка методических и иных материалов, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей | май 2023 года | Рожненко Т.С. Степанекова О.В. |
| 4.8. | Проведение анализа эффективности принятых мер: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; - по качеству управления в дошкольных образовательных организациях | май 2023 года | Рожненко Т.С. Степаненкова О.В. |
| 5. Методическое и организационно-аналитическое сопровождение мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в Оренбургской области |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки показателей МКДО эффективности деятельности ДОО: - по образовательным программам ДО, соответствия их структуры, содержания, условий реализации требованиям ФГОС ДО, АОП ДО; - по созданию в ОО ДО образовательной среды, обеспечивающей высокое качество содержания образовательной деятельности, РППС, психолого-педагогических и кадровых условий, условий обеспечения здоровья и безопасности обучающихся. | в течение учебного года | Рожненко Т.С. |