«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УООиП

___________Попов О.А.

«__»__________2014 г.

План  мероприятий

управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района

/2014-2015 учебный год/

Цель плана: способствовать реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ».

Участники проекта: учащиеся 10-11 классов ОУ  Октябрьского района.

Сроки реализации плана: 2014-2015 учебный год.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август - сентябрь | Гуляева Л.П., Харина С.Н., ОУ |
| 2 | Проверка нормативной документации по реализации проекта. | сентябрь | Харина С.Н. |
| 3 | Изучение календарно-тематического планирования (русский язык, математика 10,11 классы), разработанного в ОУ с учетом объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ и мероприятий по коррекции знаний учащихся. | сентябрь | Гуляева Л.П., Харина С.Н. |
| 4 | Посещение ОУ с целью выявления проблем по реализации проекта и оказания методической помощи. | сентябрь - май | Гуляева Л.П., Харина С.Н. |
| 5 | Мониторинг образовательной подготовки учащихся в соответствии с графиком проведения контрольных срезов. | в течение учебного года согласно графику | Гуляева Л.П., Харина С.Н., ОУ |
| 6 | Мониторинг эффективности применения технологий педагогами ОУ по результатам контрольных срезов, посещения уроков администрацией школ, методистами МКУ КЦООУ. | в течение учебного года | ОУ, Гуляева Л.П., Харина С.Н. |
| 7 | Осуществление адресной помощи педагогам ОУ, участвующих в проекте, через организацию методических мероприятий: семинаров, консультаций и др. | сентябрь - апрель | Гуляева Л.П., Харина С.Н. |
| 8. | Собеседование с заместителями директоров по УВР, ответственными за реализацию проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». | ноябрь | Гуляева Л.П. Харина С.Н. |
| 9. | Совещание руководителей ОУ «Анализ результатов контрольных срезов в ходе реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» за 1 полугодие 2014-2015 уч. года». | январь | Матракшина С.Г. Гуляева Л.П., Харина С.Н. |
| 10. | Собеседование с заместителями директоров по УВР «Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщающие выводы». | апрель | Гуляева Л.П. Харина С.Н. |
| 11. | Аппаратное совещание. Организация обобщающего повторения при подготовке к ГИА и ЕГЭ | апрель | Харина С.Н. |
| 12. | Государственная (итоговая) аттестация выпускников. | май-июнь | ОУ |
| 13. | Итоги аттестации учащихся 10 классов по результатам учебного года. | май | ОУ |
| 14. | Совещание руководителей ОУ по итогам реализации проекта. | июнь | МКУ КЦООУ |