2

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

муниципального образования Октябрьский район» на 2013–2018 годы

ГЛАВА I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I. Основные направления

1.	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова
тельные организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципального образования Октябрьский район на финансирование реализации муниципальной программы развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

2.	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3.	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

- Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

6.	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового
состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании.

III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | человек | 1695 | 1713 | 1706 | 1700 | 1660 | 1666 | 1726 |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 38 | 39 | 47 | 49 | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 644 | 670 | 801 | 840 | 1082 | 1082 | 1122 |
| 4 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | человек | 460 | 412 | 272 | 230 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего | человек | 0 | 0 | 140 | 40 | 240 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего | человек | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | человек | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций(образовательных организаций) | человек | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 40 |
| 6 | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, из них: | человек | 158 | 157 | 190 | 204 | 239 | 239 | 253 |
|  | педагогические работники | человек | 60 | 60 | 77 | 81 | 107 | 107 | 111 |
| 7 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,7 | 11,1 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирования муниципального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при условии выделения средств федерального бюджета) |  | органы местного самоуправления | 2013 год | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100 процентов |  |
| 1.2. | Разработка районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Октябрьском районе на 2014-2018 годы» |  | УООиП МКУ КЦООУ | 2013 год | постановление администрации муниципального образования Октябрьский район об утверждении районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Октябрьском районе на 2014-2018 годы» |  |
|  | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о реализации районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Октябрьском районе на 2014-2018 годы», включая показатели развития дошкольного образования |  | УООиП МКУ КЦООУ | 2013-2018 годы | аналитические справки о выполнении программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования |  |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |  | органы местного самоуправления | 2013-2014 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления по утверждению нормативных затрат на создание условий для реализации образовательного процесса |  |
| 3. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях различных типов за счёт использования внутренних резервов (за счёт увеличения наполняемости групп в соответствии с новыми СанПиН») |  | УООиП, ОУ | 2013 год | сокращение очереди (из числа детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет) в образовательные учреждения различных типов муниципальных поселений |  |
| 3.1 | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях различных типов за счёт использования свободных помещений : |  |  |  |  |  |
|  | - МБОУ «Успенская СОШ» (открытие дошкольной группы на 20 мест) |  | УООиП ОУ | 2014 год | обеспечение в с. Успенка 100% доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБДОУ «1 – Имангуловский детский сад» (открытие дополнительной группы на 20 мест) |  | УООиП ОУ | 2014 год | обеспечение в с. 1-Имангулово 100%доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Марьевская СОШ» (открытие дошкольной группы на 20 мест) |  | УООиП ОУ | 2015 год | обеспечение в с.Марьевка 50%доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ « - МБОУ Комиссаровская СОШ» (открытие дошкольной группы на 20 мест) |  | УООиП ОУ | 2015 год | обеспечение в с. Комиссарово 50 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ « - МБОУ Новотроицкая СОШ» (открытие дошкольной группы на 20 мест) |  | УООиП | 2015 год | обеспечение в с. Новотроицкое 50 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Васильевская СОШ» (открытие дошкольной группы на 20 мест) |  | ОУ | 2015 год | обеспечение в с. Васильевка 54 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Биккуловская ООШ» ( открытие дошкольной группы на 20 мест)» |  | УООиП | 2015 год | обеспечение в с..Биккулово 100 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Каменская ООШ» ( открытие дошкольной группы на 20 мест)» |  | УООиП ОУ | 2017 год | обеспечение в с. Каменка 100 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Российская СОШ» ( открытие дошкольной группы на 20 мест)» |  | УООиП ОУ | 2017 год | обеспечение в п.Россия 50 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | - МБОУ «Белозёрская СОШ» ( открытие дошкольной группы на 20 мест)» |  | УООиП ОУ | 2018 год | обеспечение в с. Белозёрка 55 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счёт реконструкции здания МБОУ «Бродская ООШ» (строительство пристройки под детский сад на 20 мест) |  | УООиП ОУ | 2015 год | обеспечение в п.Броды 43 % доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счёт строительства нового здания детского сада в с. Октябрьское на 140мест |  | МО Октябрьский с/с УООиП | 2015 год | обеспечение в с.Октябрьское 100%доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счёт строительства нового здания детского сада в п. Краснооктябрьский на 100мест |  | МО Краснооктябрьский с/с УООиП | 2018 год | обеспечение в п.Краснооктябрьский 100% доступности дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций в с.Октябрьское и п. Краснооктябрьский, реконструкцию здания Бродской ООШ |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации | 2014-2015 годы | типовые проекты дошкольных образовательных организаций на 140 и 100 мест, проект пристройки к зданию школы под детский сад на 20 мест |  |
|  | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети образовательных организаций, реконструкцию зданий образовательных организаций |  | органы местного самоуправления УООиП | 2013– 2014 годы | постановление администрации муниципального образования Октябрьский район, муниципальная программа развития дошкольного образования, соглашения, пакет проектно-сметной документации |  |
|  | Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов |  | органы местного самоуправления УООиП | 2013– 2015 годы | перспективный план строительства дошкольных образовательных организаций |  |
|  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  | УООиП МКУ КЦООУ | 2013– 2018 годы |  |  |
|  | Обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования |  | органы местного самоуправления, УООиП | 2013– 2015 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с обновлением регулирующих документов |  |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов |  | органы местного самоуправления (по согласованию), УООиП | 2014– 2018 годы | информационная справка о материально-техническом состоянии зданий дошкольных образовательных организаций на основе предписаний надзорных органов |  |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования | органы местного самоуправления, УООиП с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2013– 2016 годы |  | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе, к 2016 году – 100 процентов |
|  | Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования: - формирование банка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; - разработка локальных актов; - разработка основной образовательной программы (далее – ОПП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | УООиП МКУ КЦООУ руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014 год |  | нормативно-правовые документы, регулирующие введение ФГОС дошкольного образования, основная общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 5. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования: - создание тьюторской группы по реализации ФГОС дошкольного образования; - разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования | УООиП МКУ КЦООУ руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2014 годы |  | приказ о создании тьюторской группы по введению ФГОС дошкольного образования, план мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста | органы местного самоуправления, МКУ КЦООУ с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2013– 2014 годы |  | требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 1 | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста | органы местного самоуправления, УООиП МКУ КЦООУ с участием руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2016 годы |  | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |
| 5.3. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |  |
|  | - проведение капитального ремонта МБДОУ «Октябрьский детский сад”Берёзка»” МБДОУ «1-Имангуловский детский сад»; | органы местного самоуправления УООиП дошкольные образовательные организации |  | 2013-2014годы |  | улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с СанПиН и противопожарными нормами, требованиями ФГОС дошкольного образования, лицензирование медицинских кабинетов |
|  | - приведение в соответствие с требованиями ФГОС участков во всех дошкольных образовательных организациях (обновление теневых навесов, спортивного и игрового оборудования); - обеспечение сантехнологическим оборудованием | органы местного самоуправления УООиП дошкольные образовательные организации |  | 2013-2018 годы |  | улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с СанПиН и противопожарными нормами, требованиями ФГОС дошкольного образования, лицензирование медицинских кабинетов |
| 5.4. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: - получение высшего дошкольного образования через систему заочного обучения; - формирование и реализация социального заказа на обучение руководящих и педагогических кадров для работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; - организация обучения педагогических работников по модернизационным программам переподготовки и повышения квалификации в ИПК и ППРО ОГПУ; | органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – ИПКиППРО ОГПУ) (по согласованию)- |  | 2013– 2018 годы |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение |
|  | - реализация муниципальной программы «Педагогические кадры Октябрьского района» |  | венный педагогический университет» (далее – ИПКиППРО ОГПУ) (по согласованию) |  |  | ганизаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов |
| 5.6.1. | Разработка должностных инструкций педагогического работника дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |  | руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013– 2014 годы |  | должностные инструкции педагогического работника дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста |
| 5.6.2.. | Организация методической работы на муниципальном уровне с использованием различных форм (инструктивно – методические совещания, семинары – практикумы, заседания РМО, консультации, практические занятия, мастер-классы, день профессионального мастерства в ДОО и т.д.) по модернизации системы дошкольного образования |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ | 2013-2018 годы |  | повышение профессиональной компетенции, научно - методической культуры педагогических работников, совершенствование управления качеством дошкольного образования |
| 5.6.3. | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС дошкольного образования: - функционирование «Школы эффективного педагога» |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ районная психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» | 2013-2018годы |  | план работы «Школы эффективного педагога» (ежегодно) |
| 5.7. | Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного образования: - улучшение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС; - |  | УООиП МКУ КЦООУ Дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы |  | создание условий для реализации основной общеобразовательной программы, для развития познавательной деятельности ребёнка, для раскрытия его индивидуально-возрастного потенциала, для активизации самостоятельной деятельности с учётом его интересса, для активизации двигательной деятельности |
| 5.8. | Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования: - обеспечение учебно-методическими комплектами по программам ФГОС; - оснащение компьютерами и оргтехникой; - информирование общественности через СМИ; - размещение материалов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования на сайтах УООиП и дошкольных образовательных организаций |  | УООиП МКУ КЦООУ дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы |  | 100% оснащённость дошкольных организаций компьютерами, оргтехникой и программно-методической литературой, материалы о введении ФГОС на сайтах УООиП и ДОО |
| 5.9. | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ районная психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников», педагоги, логопеды и психологи ДОО | 2013-2018 годы | совокупность условий, обеспечивающих развитие, безопасное и комфортное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса |  |
| 5.10. | Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования |  | педагоги, логопеды и психологи дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | информационно-аналитические справки по итогам мониторинга |  |
| 5.11 | Организация и проведение диагностики дошкольников 6-7 лет с целью определения степени готовности к обучению в школе |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ районная психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников», психологи ДОО | 2013-2018 годы | информационно-аналитические справки по итогам диагностики, методические рекомендации педагогам |  |
| 6. | Разработка положения о системе оценки качества дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского района |  | УООиП МКУ КЦООУ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | положение о системе оценки качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |
| 6.1. | Реализация положения о системе оценки качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Октябрьского района |  | УООиП МКУ КЦООУ с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 100% дошкольных образовательных организаций, в которых деятельность их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |  |
| 6.2. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |  | органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» | 2013– 2014 годы | информационная справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, нап- равленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |  |
| 6.3. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста |  | органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013– 2014 годы | примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста, степень готовности дошкольных образовательных организаций к внедрению ФГОС дошкольного образования |  |
| 6.4. | Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 год | утвержденный порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |
| 8 | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Оренбургской области – 100 процентов |  |
| 8.2 | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | требования на основе областных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности |  |
| 8.3 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Оренбургской области – 100 процентов |  |
| 8.4 | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций(на основе областных методических рекомендаций) |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных образовательных организаций |  |
| 8.5 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | информационная справка о результатах внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  |
| 8.6 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | органы местного самоуправления | 2013– 2018 годы | нормативный правовой акт органов местного самоуправления об утверждении бюджета на текущий и плановый периоды |  |
| 8.7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области – 100 процентов |  |
| 8.8 | Разработка положения по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (на основе областных рекомендаций) |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2014 годы | положение по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации |  |
| 8.9 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013 год | типовая форма трудового договора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |
| 8.10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2013– 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |  |
| 8.11 | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | органы местного самоуправления , УООиП | 2013– 2018 годы | планы работы органов местного самоуправления, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на текущий календарный год |  |
| 8.12 | Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления |  | УООиП, МКУ КЦООУ, дошкольные образовательные учреждения (по согласованию) | 2015– 2017 годы | информационная справка о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями заключенными между министерством образования Оренбургской области и органами местного самоуправления |  |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 69,4 | 74,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставление возможности получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 17,0 | 32,0 | 42,0 | 100,0 | 100,0 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | внедрение в Оренбургской области системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных орга- |

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

|  | заработной плате общеобразовательных организаций Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  | низаций средней заработной плате в общеобразовательных организациях Оренбургской области, повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 95,0 | 97,4 | 98,7 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | повышение образовательного уровня педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 71,6 | 73,6 | 78,0 | 86,5 | 92,0 | 100,0 | повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки всех педагогических работников системы дошкольного образования 1 раз в 5 лет |

ГЛАВА II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I. Основные направления

1.	Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
введение ФГОС;

формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

повышение квалификации педагогических работников.

2.	Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;

разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3.	Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показа-

телей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

III. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п 1. 2. 3. 4. | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | человек | 2274 | 2415 | 2564 | 2372 | 2470 | 2550 | 2570 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2119 | 2255 | 2394 | 2202 | 2300 | 2380 | 2400 |
| 3. | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,8 |
| 4. | Удельный вес учащихся орга-низаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС | процентов | 26,9 | 31,5 | 46,8 | 63,8 | 74,8 | 82,2 | 88,5 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнители | реализации |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2018 годы | 88,5 процентов учащихся общеоб-разовательных организаций, обуча- ющихся в соответствии с новыми ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в условиях введения ФГОС ООО: - создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; - внесение изменений и дополнений в уставы общеобразовательных организаций; - разработка (внесение изменений) локальных актов; - разработка основных образовательных программ общеобразовательных организаций в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования |  | МКУ КЦООУ (отдел правового и кадрового обеспечения, отдел методической работы), общеобразовательные организации |  |  | 2013 год – I квартал 2014 года | нормативно-правовая база муниципального и школьного уровней, регламентирующая деятельность общеобразовательных организаций в условиях перехода на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Организационно-методическое обеспечение процесса внедрения ФГОС ООО: - функционирование муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО и муниципального экспертного совета; - проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, консультаций, круглых столов для директоров, заместителей директоров школ и заседаний районного родительского комитета по проблемам введения ФГОС ООО; - создание в общеобразовательных организациях рабочих групп по внедрению новых стандартов; - определение моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2014 годы | модели организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Информационное обеспечение введения ФГОС: - информирование общественности через СМИ (районную общественно-политиче-скую газету «Заря», телеканал «Октябрьский») о ходе и результатах введения новых стандартов; - размещение материалов по вопросам введения ФГОС на сайтах УООиП и общеобразовательных организаций; - проведение собраний и консультаций с родителями; - организация публичной отчетности региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Октябрьская начальная школа – детский сад», МБОУ «Октябрьская СОШ») |  | УООиП, отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2018 годы | материалы о введении ФГОС на сайтах и в СМИ, публичные отчеты региональных экспериментальных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Финансово-экономическое обеспечение введения новых образовательных стандартов: - формирование муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС; - расчет потребностей в расходах общеобразовательных организаций в условиях реализации ФГОС (муниципальное задание) |  | отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | ежегодно декабрь 2012 г. (на 2013–2015 годы), декабрь 2015 г. (на 2016–2018 годы) | исполнение муниципального бюджета выполнение муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций в условиях введения новых стандартов: - оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с проектом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений, действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников ОУ; - обеспечение санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды; - оборудование учебных кабинетов, помещений для занятий учебно-исследова-тельской и проектной деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС; - формирование муниципального заказа на учебную и учебно-методическую литературу |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2018 годы | 100 процентов общеобразовательных организаций, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения новых ФГОС |  |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, психолого-педагогиче-ская служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» (по согласованию), общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2018 годы | комплексная многоуровневая модель психолого-педагогического со-провождения учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций: - диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО; - формирование и реализация социального заказа на обучение руководящих и педагогических кадров для работы в соответствии с ФГОС (ИПКиППРО ОГПУ); - организация повышения квалификации педагогических работников на муниципальном уровне (проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, творческих лабораторий, открытых занятий; консультационные дни в отделе методической работы МКУ КЦООУ; методические десанты в общеобразовательные организации с посещением, самоанализом и анализом уроков, оказанием адресной помощи; День открытых дверей на базе региональных экспериментальных площадок); - реализация моделей внутрикорпоративного обучения |  |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013– 2018 годы | 100 процентов руководящих кадров, учителей начальных классов и педагогов основной школы, обученных для работы в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и со- циализации школьников |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013–2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас- чете на 1 предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,53 процента |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Участие в апробации мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций. Анализ результатов мониторинга. |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации, психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» (по согласованию) |  |  | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации, психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» (по согласованию) |  |  | 2015–2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Организация работы: - по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; - по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и про-фессиональной траектории; - по социализации выпускников общеобразовательных организаций |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации, психолого-педагогическая служба МБОУДОД «Октябрьский Дом пионеров и школьников» (по согласованию) |  |  | 2014–2018 годы | программы, планы: по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образова-тельной и профессиональной траектории; по социализации выпускников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Разработка муниципального и школьных планов мероприятий по подготовке к региональным экзаменам |  |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | ежегодно | планы мероприятий по подготовке к региональным экзаменам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Реализация муниципального и школьных планов мероприятий по подготовке к региональным экзаменам |  |  | УООиП, отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013–2018 годы | результаты региональных экзаменов не ниже областных показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Разработка муниципальной и школьных программ подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации |  |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | ежегодно | программы подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Реализация муниципальной и школьных программ подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации |  |  | УООиП, отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  |  | 2013–2018 годы | результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК не ниже областных показателей; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас- чете на 1 предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,15 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. |  | Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного выбора предметов для итоговой аттестации (классные часы, консультации, беседы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. |  | Определение учащихся группы «риск» и основных направлений работы с ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. |  | Организация обучения выпускников: - организация участия выпускников 9, 11 классов в сессиях факультета довузовской подготовки ОГПУ; - обучение выпускников 11 классов в Центре довузовской подготовки ОГАУ; - подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ на базе Ресурсного центра профильного обучения; - организация занятий (обзорных лекций, семинаров, практикумов, тренингов) на базе опорных школ; - проведение индивидуальных и групповых (с учащимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому языку, математике и предметам по выбору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. |  | Организация и проведение диагностических процедур и мониторинговых исследований с целью определения степени готовности выпускников к государственной (итоговой) аттестации: - проведение диагностических и контрольных срезов по текстам отдела методической работы МКУ КЦООУ, администрации общеобразовательных организаций; - проведение муниципальных и внутришкольных пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА; - реализация проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. |  | Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации: - диагностика познавательных процессов, исследование уровня тревожности; - реализация программы «Путь к успеху» (коррекционно-развивающие занятия, тренинги); - проведение психологических семинаров-практикумов для классных руководителей и учителей-предметников; - индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, родителей, оказание адресной психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. |  | Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам: - организация обучения на проблемных курсах ИПКиППРО ОГПУ «Подготовка учителей к государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы и методика подготовки учащихся к ЕГЭ»; - проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, творческих лабораторий, круглых столов на базе общеобразовательных организаций района; - дистанционные консультации учителей высшей квалификационной категории, побе- дителей конкурса ПНПО, экспертов ЕГЭ; - тьюторские мини-курсы для учителей русского языка и литературы; - повышение квалификации педагогов, выпускники которых в течение последних 3-х лет показывают низкие результаты на государственной (итоговой) аттестации, не преодолели порог минимальных баллов по результатам ЕГЭ (отчеты учителей о реализации планов самообразования, собеседования, посещение уроков администрацией общеобразовательных организаций; посещение уроков методистами МКУ КЦООУ и руководителями РМО с целью анализа, выявления проблем, оказания методической помощи; посещение учителями уроков и дополнительных занятий у коллег, имеющих позитивный опыт подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственного экзамена (в рас- |
| 3. |  | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации | 2013–2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка модели муниципальной системы оценки качества образования |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ | 2013 год |  |  |  |  | модель муниципальной системы оцен-ки качества образования, утверж-денная решением Совета УООиП |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Разработка положения и регламента функционирования муниципальной системы оценки качества образования |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ (отдел методической работы, отдел правового и кадрового обеспечения) | 2013 год |  |  |  |  | положение о муниципальной системе оценки качества образования; административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Использование результатов оценки качества образования для принятия необходимых управленческих решений |  |  | УООиП, общеобразовательные организации | 2013–2018 годы |  |  |  |  | справки, решения, приказы |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Кадровое обеспечение системы общего образования |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации | 2013–2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Реализация муниципальной программы «Педагогические кадры Октябрьского района на 2009-2015 годы» |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации | 2013–2015 годы |  |  |  |  | образовательный ценз и уровень квалификации педагогических работников не ниже областных показателей; рост числа педагогических кадров, повышающих квалификацию в ИПКиППРО ОГПУ и РЦРО; рост удельного веса руководителей и резерва руководителей общеобразовательных организаций, имеющих переподготовку по специальности «Менеджер образования» |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Разработка муниципальной программы «Педагогические кадры Октябрьского района на 2016-2020 годы» |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ | 2015 год |  |  |  |  | программа «Педагогические кадры Октябрьского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Реализация муниципальной программы «Педагогические кадры Октябрьского района на 2016-2020 годы» |  |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации | 2016–2018 годы |  |  |  |  | удовлетворение потребностей общеобразовательных организаций в квалифицированных педагогических кадрах; удельный вес численности педагогических работников, обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации; увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Реализация обновленной модели повышения квалификации, профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров в условиях модернизации системы общего образования: - организация постоянно действующего семинара по инновациям; - широкое использование активных форм методической работы и дистанционных форм обучения; - активизация участия педагогов в профессиональных сетевых сообществах; - организация обучения педагогических работников по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации в ИПКиППРО ОГПУ; - организация обучения и переподготовки педагогов системы общего образования для работы с детьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  | Выявление и поддержка молодежи, заинте-ресованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования. Закрепление молодых специалистов в общеобразовательных организациях района: - ориентация учащихся общеобразовательных организаций на педагогическую профессию (организация курсов по выбору в системе предпрофильной подготовки, проведение тематических уроков и клас-сных часов, выездных экскурсий в педагогические учебные заведения, профконсультирование); - формирование списков выпускников 9, 11 классов, ориентированных на поступление в педагогические ссузы, вузы; - совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов (функционирование Школы молодого учителя на базе отдела методической работы МКУ КЦООУ, проведение Дня молодого специалиста на базе опорных общеобразовательных организаций, районный конкурс «Педагогический дебют»); - экономическое стимулирование трудоустройства и закрепления выпускников педагогических учебных заведений в общеобразовательных организациях (выплата подъемного пособия, установление повышающих коэффициентов к должностному окладу, предоставление возможностей для улучшения жилищных условий или приобретения жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  | 2015 год |  |  |  |  | программа поддержки общеобразова-тельных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района, с целью обеспечения сокращения отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  | 2013 год |  |  |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас- чете на 1 предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государст-венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,15 процентов |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Разработка механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  | УООиП, МКУ КЦООУ (отдел правового и кадрового обеспечения, отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа) |  | 2013–2014 годы |  |  |  |  | нормативные акты, обеспечива- ющие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Организация работы по усилению квалифи-цированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей |  | УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  | 2013–2014 годы |  |  |  |  | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Реализация системы профильного обучения в общеобразовательных организациях района: - формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы; - функционирование профильных классов в общеобразовательных организациях; - организация работы Ресурсного центра профильного обучения |  | отдел методической работы МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации |  | 2014 год 2014–2018 годы |  |  |  |  | программы профильного обучения учащихся |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1 |  |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Разработка и апробация районной модели эффективного контракта в общем образовании | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013 год |  |  |  |  | районная модель эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Реализация районной модели эффективного контракта в общем образовании | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013 год |  |  |  |  | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 22 процента |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  |  | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013– 2018 годы |  |  |  |  | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  |  | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2014 год |  |  |  |  | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013– 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  | Разработка Положения по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013 год |  |  |  |  | Положение по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  | Разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013 год |  |  |  |  | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) обще- образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013– 2018 годы |  |  |  |  | трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013– 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2013– 2018 годы |  |  |  |  | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания (по отдельному графику) |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  |  | Районный мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | органы местного самоуправления, УООиП, МКУ КЦООУ, общеобразовательные организации (по согласованию) |  | 2015 и 2017 годы |  |  |  |  | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество общеобразовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |  |  |  |  |  |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п 1. 2. 3. 4. | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,34 | 1,3 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 13,4 | 16,4 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | – | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

ГЛАВА III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I. Основные направления

1.	Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку, реализацию и распространение моделей организации дополнительного образования детей;

создание базовой опорной площадки инновационной деятельности учреждений дополнительного образования;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

2. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

.

II. Ожидаемые результаты

3. Не менее 80,0 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

4. Не менее 65,0 процента учащихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п 1. 2. 3. | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | человек | 2386 | 2527 | 2676 | 2484 | 2582 | 2662 | 2682 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 183 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |

*) В таблицу включены количественные характеристики системы дополнительного образования района, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более). Сведения представлены по учреждениям дополнительного образования детей, находящимся в ведении управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район, отдела культуры администрации муниципального образования Октябрьский район.

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнители | реализации |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. 1.2 1.3 | Совершенствование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования |  | УОО и П, отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа МКУ КЦООУ, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 1.2. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма |  | УОО и П, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2014– 2018 годы | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях района), будут заняты в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 1.3. | Разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  | УОО и П, отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа МКУ КЦООУ, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2014 годы | информационная карта о состоянии материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей района |
| 1.4 2.1. | Разработка плана капитального ремонта и противоаварийных мероприятий здания МБОУДОД «ДП и Ш» |  | УОО и П, отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа МКУ КЦООУ, отдел хозяйственного обеспечения МКУ КЦООУ, органы местного самоуправления (по согласованию), МБОУДОД «ДПиШ» | 2015– 2018 годы | проведение ремонтных работ здания МБОУДОД «ДПиШ» |
| 2. | Создание базовой опорной площадки инновационной деятельности учреждений дополнительного образования |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию), ОУ (по согласованию) | 2015 год | обновление муниципальной модели организации дополнительного образования детей |
| 3. | Изучение и распространение опыта работы Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2014– 2018 годы | совершенствование системы управления УДОД на муниципальном уровне; активизация конкурсно-грантовой деятельности педагогов дополнительного образования |
| 3.1 | Развитие интеграционных процессов с региональными образовательными институтами |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2014– 2018 годы | Участие в реализации образовательных и социальных проектов областных УДОД |
| 3.2 | Развитие инновационной деятельности УДОД |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы | Реализация проектов по организации деятельности: правового клуба «Мир твоих прав»; дистанционной школы для одаренных детей «Эрудит»; родительского клуба «Диалог»; «Спортивный туризм» |
| 3.3. | Использование регионального дистанционного образовательного методического центра «Инноватика» |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2015– 2018 годы | увеличение охвата педагогов, методистов УДОД альтернативными формами повышения квалификации |
| 3.4. | Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности |  | УООиП, УДОД (по согласованию), МОУДОД «Октябрьская ДШИ» (Детская школа искусств), (по согласованию) | 2015– 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон- курсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 65 процентов охвата детей) мам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 4. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  | УООиП, отдел планирования, бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа МКУ КЦООУ, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 4.1. | Обновление показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |  |  | 2014 год, 2018 год | развитие инструментов оценки качества образования на уровне УДОД; оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности УДОД |
| 5. | Внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в учреждения дополнительного образования детей |
|  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация районных программ (проектов) системы выявления и развития молодых талантов |  | УООиП, ОДМФКСиТ, отдел культуры (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация районных массовых и методических мероприятий УООиП и учреждений дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей |  | УООиП, отдел методической работы МКУ КЦООУ, ОДМФКСиТ, отдел культуры (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон- курсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 65 процентов охвата детей); проведение семинаров и мастер-классов для педагогов учреждений дополнительного образования детей по вопросам организации работы с талантливыми детьми, внедрению новых образовательных технологий |
| 6.2. | Реализация организационно-массовых мероприятий в рамках районных межведомственных целевых программ: «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011–2015 годы»; «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Октябрьском районе на 2011–2015 годы»; «Молодежь Октябрьского района на 2011-2015гг.»; «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Оренбургской области на 2011-2014гг.»; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011-2013 годы»; |  | УООиП, ОДМФКСиТ, отдел культуры (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2013– 2015 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 65 процентов охвата детей) |
| 6.3. | Реализация районной программы «Одаренные дети Октябрьского района на 2011-2013гг, (проекта) районной программы «Одаренные дети Октябрьского района на 2014-2018гг» |  | УООиП, МКУ КЦООУ, УДОД (по согласованию) | 2013-2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 65 процентов охвата детей) |
|  | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 7.1. | Подготовка приказа УООиП «О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей» |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 год | приказ УООиП «О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей» |
| 7.2. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013– 2018 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |
| 7.3. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей , в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014– 2018 годы | приказ УООиП «Об утверждении формы эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей»; стимулирование деятельности руководителей учреждений дополнительного образования детей |
| 7.4. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы |  |
| 7.5. | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовки современных руководителей (менеджеров) УДОД : курсы по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» (срок обучения 2 года, объем часов – 664); курсы по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации (курсы базового повышения квалификации для руководителей (144 часа); проблемные курсы по актуальным вопросам образования (в том числе обучение команд) (108 часов, 72 часа, 36 часов); научные конференции, семинары, вебинары по вопросам развития системы дополнительного образования детей; индивидуальное обучение и консультации руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по психолого-педагогическим и управленческим проблемам |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2013– 2018 годы | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей |
| 7.6. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников дополнительного образования |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2013-2018 год | участие в конкурсном отборе муниципальных учреждений дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы; проведение районного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования системы образования «Сердце отдаю детям» |
| 7.7. | Сотрудничество с клубом «Педагог-новатор» на базе ООДТДМ им. В.П. Поляничко |  | УООиП, УДОД (по согласованию) | 2015– 2018 годы | проектирование образовательных программ дополнительного образования детей нового поколения |
| 7.8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах УДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в сред- ствах массовой информации (в том числе сайтах УООиП и УДОД) |  | УООиП, органы местного самоуправления (по согласованию), УДОД (по согласованию) | 2014– 2018 годы | обеспечение информационными материалами педагогического сообщества системы дополнительного образования детей |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п 1. 2. 3. 4. | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | не менее 98,0 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогических работников составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 30,0 | численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 30 процентов от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |