| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.12.2010 № 906-п |  |  |  |
| Об утверждении районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011 –2015 годы» |  |  |  |

В соответствии  с решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 23.05.2008 № 256 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ  муниципального образования Октябрьский район» и  постановления администрации муниципального образования Октябрьский район от 11 мая 2010 года № 282-п «О  создании рабочей группы по  разработке районной  целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011-2015 годы», п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить программу «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011 – 2015 годы» согласно приложению.

2.Администрации муниципального образования Октябрьский район обеспечить реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан  Октябрьского района на 2011 – 2015 годы».

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Заря».

| Глава муниципального образования | А.В. Самойлов |
| --- | --- |

Разослано: УОО и П, ОДМФКС и Т, УСЗН, Совету ветеранов, отделу военного комиссариата Оренбургской областьи по Октябрьскому и Тюльганскому районам, НПО ПУ-64, МО ДОСААФ, отделу культуры, управлению по финансам и местным налогам,  прокуратуре

Приложение

к постановлению

администрации

муниципального образования

Октябрьский район

от 27.12.2010 № 906-п

Районная целевая программа

«Патриотическое воспитание граждан

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

2

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011 –2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 11 мая 2010 года № 282-п «О создании рабочей группы по разработке районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Октябрьского района на 2011-2015 годы» |
| Координатор Программы | Управление образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Октябрьский район |
| Основные разработчики Программы | Управление образования, опеки и попечительства, отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, военный комиссариат, управление социальной защиты населения, отдел культуры, местное отделение ДОСААФ |
| Исполнители Программы | Управление образования, опеки и попечительства, отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, военный комиссариат, управление социальной защиты населения, отдел культуры, местное отделение ДОСААФ |
| Цели и задачи Программы | -совершенствование системы патриотического воспитания граждан Октябрьского района, усиление работы органов местного самоуправления, образовательных учреждений, ветеранских, молодежных и других общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Основными задачами являются: -формирование комплекса организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания; -сохранение историко-патриотического наследия, развитие национальной самобытности, традиций народов района; -формирование чувства российского патриотизма и распространение идеи духовного единства; -создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; -повышение эффективности форм и методов патриотической работы с использованием современных информационных и Интернет-ресурсов |

| Целевые индикаторы Программы | 3 -количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию; -количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию; -количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической направленности |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Районный бюджет в пределах средств, предусмотренных исполнителями Программы на очередной финансовый год, внебюджетные фонды. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | -высокая степень готовности граждан Октябрьского Района к выполнению своего гражданского и патриотического долга, повышение политической и правовой культуры граждан, положительная динамика роста патриотизма граждан района, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного, культурного подъема в обществе. |
| Организации управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль и управление за ходом выполнения Программы осуществляет управление образования, опеки и попечительства путем анализа годовых отчетов и информации основных исполнителей на заседаниях межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию. |

Примечание: Привлечение в качестве исполнителей настоящей Программы организаций, не являющихся  органами исполнительной власти, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

4

Список сокращений:

| УОО и П | - управление образования, опеки и попечительства |
| --- | --- |
| ОДМФКС и Т | -отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |
| ОВКООО и Т | -отдел военного комиссариата Оренбургской области по Октябрьскому и Тюльганскому районам |
| УСЗН | -управление социальной защиты населения |
| ОК | -отдел культуры |
| МО ДОСААФ | -местное отделение добровольного общества содействия армии, авиации и флота |
| СВ | -совет ветеранов |
| ДП и Ш | -дом пионеров и школьников |
| ДЮСШ | -детско-юношеская спортивная школа |

# 5

# 1. Характеристика проблемы, на решение

# которой направлена Программа

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, в которых страна должна быть подготовлена заблаговременно.

В Октябрьском районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспитания не только учащейся молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе активно принимают  участие органы исполнительной власти, местного самоуправления, ветеранские и общественные организации, средства массовой информации.

В районе ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитников Отечества, стали традиционными дни воинской славы, дни  призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, спартакиады, сборы, военные - спортивные соревнования «Зарница», в музеях постоянно экспонируются выставки патриотической направленности.

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 45-летием Октябрьского района и 285-летием с. Октябрьское, придали новый импульс в повышении качества и  эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан.

В тоже время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе материально-технического обеспечения воспитательной базы, преодоления дефицита профессиональных кадров для работы по патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по патриотическому воспитанию граждан средствами массовой информации.

Программа предполагает совместную деятельность органов исполнительной  власти и местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического характера.

2.Основные цели и задачи Программы,

целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются совершенствование системы патриотического воспитания граждан Октябрьского района, усиление работы исполнительно власти и органов местного самоуправления, учреждений и организаций, общественных объединений по  формирование у граждан   высокого патриотического сознания,  готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины и на этой основе сохранение общественной стабильности в районе.

6

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

Формирование комплекса организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания;

совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения;

активизация работы по поляризации государственной символики Российской Федерации, Оренбургской области и Октябрьского района;

создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил  Российской Федерации;

повышение эффективности форм и методов патриотической работы с использованием современных информационных и Интернет-ресурсов.

3.Перечень мероприятий Программы

Реализация программы позволит совершенствовать систему патриотического воспитания граждан Октябрьского района.

Основные мероприятия Программы предусматривают:

совершенствование системы патриотического воспитания   всех  граждан района;

организацию патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных  юбилейным и другим памятным событиям истории России, области, района;

использование государственных символов Российской Федерации, Оренбургской области и Октябрьского района в патриотическом воспитании граждан;

подготовка молодежи допризывного возраста к  службе в рядах Вооруженных Сил  Российской Федерации и прохождение службы;

совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического воспитания граждан.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за счет средств районного бюджета. На реализацию Программных мероприятий необходимо 4217,0 тыс. рублей.

5. Механизм реализации мероприятий  Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы.

7

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, игр, соревнований), по итогам которых предусмотрено награждение участников, размеры и порядок расходования призовых фондов определяются приказами государственных заказчиков Программы, являющихся исполнителями указанных мероприятий.

6. Организация управления и система Конт роля за исполнением

Программы

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет управление образования, опеки и попечительства. Управление образования, опеки и попечительства является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее  выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Постановление администрации муниципального образования Октябрьский район образован  Координационный совет по патриотическому воспитанию, организационное, информационное, и методическое обеспечение работы которого осуществляет управление, образования, опеки и попечительства.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются управление образования опеки и попечительства, отделы культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту, военный комиссариат района.

Основные исполнители:

- разрабатывают подпрограммы с определением необходимых затрат по каждому мероприятию (с расчетами-обоснованиями) и источников их финансирования;

- обеспечивают реализацию мероприятий Программы;

- организуют реализацию мер по обеспечению содержания патриотического воспитания;

- способствуют созданию условий для осуществления творческой деятельности и активному участию населения в реализации мероприятий Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация основных положений  Программы позволит  решить ряд проблем воспитательного, социального и духовного характера. Благодаря развитию у граждан таких качеств, как социальная зрелость, чувство долга, верность традициям стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в основных сферах социально значимой деятельности.

8

В результате реализации Программы ожидается:

в социально - идеологической сфере - формирование позитивного духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно-политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных конфессий;

в социально - экономической сфере – обеспечение заинтересованности общества в развитии экономики района, снижение социальной напряженности, поддержание общественной и экономической стабильности;

в области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к службе в Вооруженных Сил Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества.

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом.

Приложение 1

к районной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан  Октябрьского района на 2011 –2015 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации программы «Патриотическое воспитание граждан

Октябрьского района на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименований мероприятий | Сроки исполнения | Основной исполнитель | Финансирование по годам | Всего |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Совершенствование процесса патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация районного методического центра с целью обобщения анализа и распространения опыта работы по патриотическому воспитанию граждан района базе районного дома пионеров и школьников | 2011 2012 2013 2014 2015 годы | УОО и П | 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 |  | 547,5 | УООиП |
| 2. | Создание и материально-техническое обеспечение военно-патриотических центров, объединений по патриотическому воспитанию в учебных заведениях района | 2011 2012 2013 2014 2015 годы | УООП | 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 |  | 225,0 | УООиП |
| 3. | Распространение в образовательных учреждениях видеоматериалов о Герое Советского Союза А.П. Солуянове | в течение всего периода | ОДМФКС и Т |  |  |  |  |
| 4. | Районная конференция старшеклассников «Хранить правду истории – долг патриота» | 2013г | УООП, ОУ | 3,0 |  |  | УООиП, ОУ |
| 5. | Районный слет военно-патриотических клубов, объединений «Равнение на героев» | 2012г, 2014г | УООП, ОУ | 45,0 45,0 |  |  | УООиП, ОУ |
| 6. | Создание районной видеотеки: участников войны, тружеников тыла, детей войны. Акция «Живые лица истории» | до 2014г | УООП, ОУ |  |  |  | УООиП, ОУ |
| 7. | Участие в областных научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам патриотического воспитания: | в течение всего периода |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие» |  | УООП, ОДМФКС и Т | 10,0 10,0 10,0 | 30,0 | УООиП, ОДМФКС и Т |
| 7.2. | Областная научно-практическая конференция «Современные подходы к патриотическому воспитанию детей и подростков» | 2011 | УООП | 10,0 | 10,0 | УООиП |
| 7.3. | Областное совещание организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений «Патриотическое воспитание детей и подростков: особенности, опыт, проблемы» | в течение всего периода | УООП |  |  |  |
| 7.4. | Областное совещание по обобщению опыта органов управления образования, образовательных учреждений, детских и молодежных общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | в течение всего периода | УООП, ОДМФКС и Т |  | 50,0 | УООиП, ОДМФКС и Т |
| II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный заочный конкурс литературно-краеведческих, творческих и исследовательских работ учащихся «Моабитская тетрадь», посвященный 105-летию со дня рождения М. Джалиля | 2011г | ОУ, ДП и Ш | 15,0 |  | ОУ, ДП и Ш |
| 2. | Районный фестиваль патриотической песни «Долг, Честь, Родина» посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | 2011 2012 2013 2014 2015 годы | ОДМФКС и Т, ОК | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 100,0 | ОДМФКС и Т, ОК |
| 3. | Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Мои земляки в боях за Родину» посвященный 70 – летию Сталинградской и Курской битв | 2013г | - УООиП, - ОУ, ДП и Ш | 10,0 |  | - УООиП, - ОУ, ДП и Ш |
| 4. | Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Мои земляки в боях за Родину» посвященный 70 – летию битвы за Днепр | 2014г | - УООиП, - ОУ, ДП и Ш | 10,0 |  | - УООиП, - ОУ, ДП и Ш |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Районная патриотическая акция «Афганистан болит в моей душе...», посвященная 25-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана | 2014г | ОДМФКС и Т, ОК, СВ |  | 40,0 | ОДМФКС и Т, ОК, СВ |  |
| 6. | Районная информационно-патриотическая акция «Мы победили!», посвященная 70 – летию Великой Победы | 2015г | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество» | 15,0 | 15,0 | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество» |  |
| 7. | Районный конкурс творческих работ «Слава тебе, победитель солдат» | 2014 - 2015гг | УОО и П, ОУ, ДП и Ш | 4,5 4,5 | 9,0 | УОО и П, ОУ, ДП и Ш |  |
| 8. | Районный фестиваль детского творчества «Наследники Великой Победы» | 2015г | УОО и П, ОУ | 25,0 | 25,0 | УОО и П, ОУ |  |
| 9. | Районный конкурс макетов военной техники «Салют Победа» | 2015г | УОО и П, ОУ | 15,0 | 15,0 | УОО и П, ОУ |  |
| 10. | Районный конкурс детских творческих работ «Пусть всегда будет мир» | 2015г | УОО и П, ОУ, ДП и Ш | 15,0 | 15,0 | УОО и П, ОУ, ДП и Ш |  |
| 11. | Районный фестиваль театрального искусства «Эхо войны», посвященный 70-годовщине Победы | 2015г | ОК | 15,0 | 15,0 | ОК |  |
| 12. | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества « Созвездие Победы» | 2015г | ОК | 200,0 | 200,0 | ОК |  |
| 13. | Митинг у мемориала памяти погибшим и умершим ветеранам Великой Отечественной войны | 2015г 9 мая | Администрация района | 250,0 |  | Администрация района |  |
| Мероприятия патриотической направленности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Мои земляки в боях за Родину» посвященный 70 – летию битвы за Москву | 2012г | - УООП, - ОУ, ДП и Ш | 10,0 | 10,0 | - УООП, - ОУ, ДП и Ш |  |
| 2. | Районный слет детских общественных организаций, объединений патриотической направленности «Нам этот мир завещано беречь» | 2012г 2015г | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество» | 15,0 15,0 | 30,0 | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество» |  |
| 3. | Мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана | 2011 2012 2013 2015гг | ОДМФКС и Т, ОК, СВ | 20,0 20,0 20,0 20,0 | 80,0 | ОДМФКС и Т, ОК, СВ |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Районная акция по сохранению памятников, обелисков “Вечный огонь” | в течение всего периода | МО, ОУ,ОК | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 250,0 | МО, ОУ,ОК |
| 5. | Проведение районной научно-практической конференции: «Патриотические символы и символика: Что для нас свято?» | 2012г | УООП, ДП и Ш | 15,0 |  | УООП, ДП и Ш |
| 6. | Районная краеведческая викторина «Боевые награды Родины» | 2013г | УООП, ОУ, ДП и Ш | 15,0 | 15,0 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 7. | Районная социально – патриотическая акция «Россия – страна героев» | 2011 2015гг | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество | 30,0 30,0 | 60,0 | ДП и Ш, ОРДОО «Содружество |
| 8. | Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений | 2011г 2013г 2015г | УООП, ОУ, ДП и Ш | 22,5 22,5 22,5 | 67,5 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 9. | День детства «Наследники Великой Победы» | 2012г | УООП, ОУ, ДП и Ш | 60,0 | 60,0 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 10. | Районный конкурс детского рисунка «Символы родного края» | 2011 – 2015гг | УООП, ОУ, ДП и Ш | 4,5 4,5 | 9,0 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 11. | Районный конкурс юных талантов «Будущее России» | 2011 – 2015гг | УООП, ОУ, ДП и Ш |  | 45,0 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 12. | Районная краеведческая викторина «Великие полководцы России» | 2014г | УООП, ОУ, ДП и Ш | 15,0 | 15,0 | УООП, ОУ, ДП и Ш |
| 13. | Создание районного рукописного журнала «Наш земляк – Герой войны» | 2012г 2013г | ДП и Ш | 22,5 22,5 | 45,0 | ДП и Ш |
| 14. | Районная патриотическая акция “Я – гражданин России” | в течение всего периода | ОДМФС и Т, РСМ |  | 25,0 | ОДМФС и Т, РСМ |
| 15. | Районный День призывника “Мы верим в тебя – солдат” | в течение всего периода | ОДМФС и Т, СВ, ОК |  | 50,0 | ОДМФС и Т, СВ, ОК |
| 16. | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Душа российских деревень» | 2011 2012 2013 2014гг | ОК | 180,0 190,0 200,0 200,0 | 770,0 | ОК |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Районный фестиваль творческих ветеранов войны и труда «Ларец мудрости и таланта» | в течение всего периода | ОК |  | 45,0 | ОК |
| 18. | Организация экскурсий по историческим, экологическим и природным памятникам района | в течение всего периода | районный музей |  | 25,0 | районный музей |
| 19. | Районный фото-конкурс «Территория Победы» | 2011 2015гг | ОК, ДП и Ш | 10,0 10,0 | 20,0 | ОК, ДП и Ш |
| 20. | Районная культурная акция по пропаганде межнациональных отношений в районе «Содружество» | в течение всего периода | ОК, МО поселений |  | 50,0 | ОК, МО поселений |
| Проведение районных соревнований: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Районные игры учащихся “Старты надежд” | 2011г 2013г 2015г | УООП, ДЮСШ, ОДМФКС и Т | 45,0 45,0 45,0 | 135,0 | УООП, ДЮСШ, ОДМФКС и Т |
| 2. | Районный спортивно-оздоровительный фестиваль “Президентские состязания” | в течение всего периода | УООП, ДЮСШ, ОДМФКС и Т | 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 | 125,0 | УООП, ДЮСШ, ОДМФКС и Т |
| 3. | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитников Отечества | в течение всего периода | УООП, ОУ, ОДМФКС и Т | 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 | 125,0 | УООП, ОУ, ОДМФКС и Т |
| 4. | Районный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Попова С. А. | в течение всего периода | ОДМФС и Т, сельские администрации | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 25,0 | ОДМФС и Т, сельские администрации |

| 5. | Районный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза Таранова И.И. | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, сельские администрации | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 25,0 | ОДМФКС и Т, сельские администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Районные соревнования семейных команд “Папа, мама, я - спортивная семья” | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, УООП, УО | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 | ОДМФКС и Т, УООП, УО |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение районных состязаний «А ну-ка парни» | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, УООП, ОУ | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 | ОДМФКС и Т, УООП, ОУ |
| 8. | Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, УООП | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 | ОДМФКС и Т, УООП |
| 9. | Районный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, ДЮСШ | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 25,0 | ОДМФКС и Т, ДЮСШ |
| 10. | Проведение зональных соревнований патриотической направленности: «Уранбашская метелица», «Гумбетовская снежинка», «Игры доброй воли», «Северное сияние» | в течение всего периода |  | 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | 200,0 | УООП, ОДМФКС и Т, МО ДОСААФ, МП |
| 11. | Спортивно-патриотический фестиваль “Звездная эстафета” | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, МП, ОК, УООП | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 100,0 | ОДМФКС и Т, МП, ОК, УООП |
| 12. | Районные военно-спортивные соревнования “Зарница” | в течение всего периода | ОДМФКС и Т, ОУ, УООП, ОК, РС, МО ДОСААФ | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 250,0 | ОДМФКС и Т, ОУ, УООП, ОК, РС, МО ДОСААФ |
| # Участие в областных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областном семинаре-совещании организаторов поисковой работы и руководителей музеев образовательных учреждений по теме «Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждениях» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 2. | Участие в областном семинаре-практикуме руководителей почетных караулов, поста № 1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений | 2013г | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участие в областном слете «Юных краеведов» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 50,0 | ДП и Ш |
| 4. | Участие в областном смотре - конкурсе «Этнографическая мозаика Оренбуржья» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 5. | Участие в областном слете поисковых объединений «Равнение на героев» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 6. | Участие в областной операции «Исчезнувшие села» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 7. | Участие в областном конкурсе «Растим патриотов России» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| 8. | Участие в областном патриотическом лагере «На посту №1» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 9. | Участие в областном полевом лагере «Юный спасатель» | в течение всего периода | ДП и Ш, ДЮСШ |  | 100,0 | ДП и Ш ДЮСШ |
| 10. | Участие в областном слете – соревнований учащихся по программе «Школа безопасности» | в течение всего периода | ДП и Ш, ДЮСШ |  | 100,0 | ДП и Ш, ДЮСШ |
| 11. | Участие в областном конкурсе детских литературных объединений «Кастальский ключ» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 15,0 | ДП и Ш |
| 12. | Участие в областном конкурсе исполнителей народной песни, национальной музыки, танца и художественного слова» «Науруз» | в течение всего периода | ДП и Ш, ОК |  | 15,0 | ДП и Ш, ОК |
| 13. | - Участие в областном конкурсе детского литературного творчества «Рукописная книга». | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| 14. | Участие в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского движения «Отечество», «Растим патриотов» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Участие в областном конкурсе проектов на лучшую организацию работы педагогов по патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| 16. | Участие в областном конкурсе образовательных программ, проектов, методических рекомендаций по патриотическому воспитанию «Родное Оренбуржье» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| 17. | Участие в областном конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| 18. | Участие в областной очно – заочной интеллектуальной игре «Эхо времен» | в течение всего периода | ДП и Ш |  | 3,0 | ДП и Ш |
| III. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация постоянно действующей рубрики о патриотическом воспитании в районной печати | в течение всего периода | Редакция газеты «Заря», УООП, ОДМФКС и Т |  |  | Редакция газеты «Заря», УООП, ОДМФКС и Т |
| 2. | Организация постоянно действующей рубрики о патриотическом воспитании в районной детской газете «Содружество» | в течение всего периода | - ОДМФКС и Т, ДП и Ш |  | 125,0 | - ОДМФКС и Т, ДП и Ш |
| 3. | Подготовка методических материалов, рекомендаций по организации патриотического воспитания | в течение всего периода | - УООП, ДП и Ш |  |  | - УООП, ДП и Ш |
| 4. | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне | в течение всего периода | Редакция газеты «Заря», - УООП, ОДМФКС и Т |  |  | Редакция газеты «Заря», УООП, ОДМФКС и Т |
| 5. | Районный конкурс на лучшую публикацию, выражающую идею патриотизма и служения Отечеству | в течение всего периода | Редакция газеты «Заря», УООП, ОДМФКС и Т |  | 25,0 | Редакция газеты «Заря», УООП, ОДМФКС и Т |
| 6. | Районный слет юный журналистов «Октябрьская ТуЖурка» | 2012г 2014г | УООП, ДП и Ш | 10,0 10,0 | 20,0 | УООП, ДП и Ш |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Районный конкурс фоторабот, «Люди героических профессий: романтика и будни» | 2012г | УООиП ДП и Ш | 8,0 | 8,0 | УООиП ДП и Ш |
| 8. | Участие в областном конкурсе юных журналистов «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотизма | в течение всего периода | УООиП ДП и Ш | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 25,0 | УООиП ДП и Ш |
| 9. | Участие в областном конкурсе видеофильмов «Юные патриоты России» о деятельности и опыте работы образовательных учреждений, детских и молодежных общественных организаций в области патриотического воспитания | 2011 2013 2015гг | УООП, ОУ, ОДМФКС и Т |  | 25,0 | УООП, ОУ, ОДМФКС и Т |
| IV. Координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение слетов общественных детских и молодежных объединений | в течение всего периода | УООП, РСМ, ОРДО «Содружество» |  |  | УООП, РСМ, ОРДО «Содружество» |
| 2. | Конкурс профессионального мастерства «Вожатый года» | в течение всего периода | УООП, РСМ, ОРДОО «Содружество» |  | 25,0 | УООП, РСМ, ОРДОО «Содружество» |
| 3. | Районный конкурс-смотр школьных общественных организаций «Мозаика» | 2012г | УООП, ДП и Ш, РСМ ОРДОО «Содружество» |  | 25,0 | УООП, ДП и Ш, РСМ ОРДОО «Содружество» |

| V. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в образовательных учреждениях | в течение всего периода | УООП, ДП и Ш |  | 5,0 | УООП, ДП и Ш |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение семинаров с организаторами и специалистами в области патриотического воспитания по использованию государственных символов России, Оренбургской области и Октябрьского района при проведении мероприятий патриотической направленности | в течение всего периода | УООП, ОДМФКС и Т |  |  | УООП, ОДМФКС и Т |
| 3. | Оснащение ОУ, патриотических объединений российской, областной и районной символикой | в течение всего периода | УООП |  | 60,0 | УООП |
| 4. | Участие в областном конкурсе «И гордо реет флаг державный» на лучшее знание государственной символики среди | в течение всего периода | УООП, ОДМФКС и Т |  | 15,0 | УООП, ОДМФКС и Т |

Приложение 2

к районной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан  Октябрьского района на 2011 –2015 годы»

Объем финансирования мероприятий Программы:

| - всего на 2011-2015 годы - 4217,0 тыс. руб. | УООП -1679,0 т.р. Отдел культуры - 905,0 т.р. ОДМФКС и Т - 1183,0 т.р. |
| --- | --- |
| том числе на 2011 год - 833,5 тыс. руб., | УООП - 415,5 т.р. ОДМФКС и Т - 164,0 т.р. Отдел культуры - 204,0 т.р. |
| - на 2012 год - 870,0 тыс. руб., | УООП - 402,5 т.р. ОДМФКС и Т - 204,0 т.р. Отдел культуры - 214,0 т.р. |
| -на 2013 год - 607,0 тыс. руб., | УООП - 268,0 т.р. ОДМФКС и Т - 265,0 т.р. Отдел культуры - 24,0 т.р. |
| -на 2014 год - 770,5 тыс. руб., | УООП - 236,5 т.р. ОДМФКС и Т - 260,0 т.р. Отдел культуры - 224,0 т.р. |
| - на 2015 год - 1144,5 тыс. руб. | УООП - 356,5 т.р. ОДМФКС и Т - 290,0 т.р. Отдел культуры - 239,0 т.р. |