| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Приказ «О создании проектной группы по внедрению ФГОС начального общего образования»; Приказ «О подготовке основной общеобразовательной программы» | В течение года | Руководители ОУ |
| 2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке общеобразовательной программы начального общего образования в образовательных учреждениях | В течение года |  |
| 3. | Корректировка планов работы методических объединений (включение вопросов по изучению ФГОС) | Сентябрь, 2010г. | РМК УООиП |
| 4. | Утверждение плана мероприятий на 2010-2011 учебный год по введению ФГОС НОО | Сентябрь, 2010г. |  |
| 5. | Разработка критериев готовности ОУ к введению ФГОС | Ноябрь,2010г. | Молякова Ю.А. |
|  | Работа с кадрами |  |  |
| 6. | Создание базы данных на учителей начальных классов начинающих в 2011 году работать по новым стандартам | Сентябрь,2010г. | Молякова Ю.А. |
| 7. | Заявка УООиП администрации МО Октябрьский район на участие в проблемных курсах « Внедрение ФГОС начального общего образования» | Октябрь,2010г. | Резанова Е.Н. |
|  | Методическая работа с педагогами, заместителями директоров, руководителями ОУ |  |  |
| 8. | Совещание руководителей ОУ « Компетентностный, системно-деятельностный подходы как основные способы совершенствования качества образования» | Октябрь,2010г. | Сельменева Н.В. |
| 9. | Анкетирование руководителей ОУ района по теме «Федеральные государственные стандарты второго поколения» | Октябрь, 2011г. | Молякова Ю.А. |
| 10. | Мастер – класс « Инновационные формы контроля и оценки знаний обучающихся с использованием ИКТ» | Октябрь, 2011г. | Липунцова А.Т. Гуляева Л.П. |
| 11. | О готовности ОУ к внедрению ФГОС НОО | Ноябрь, 2010г. | Молякова Ю.А. |
| 12. | Теоретически-практический семинар « Внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе как непременное условие обновления качества содержания образования» | Ноябрь, 2010г. | Ламбина Л.Н. Молякова Ю.А. |
| 13. | Мастер- класс «Формирование УУД на уроках математики» | Ноябрь, 2011г. | Вильтовская В.А. Харина С.Н. |
| 14. | Консультация для педагогов начальной школы «Формирование кейсов учебных заданий в виде проблемных ситуаций в процессе изучения отдельных предметов, дисциплин» | Ноябрь,2010г. | Жиляева И.В. |
| 15. | Разработка модели психолого-педагогического сопровождения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС | До декабря 2010г. | Меренкова Е.Б. |
| 16. | Круглый стол для учителей начальных классов и учителей средней школы «Преемственность в обучении русскому языку» | Декабрь, 2010г. | Пелипенко Т.В. Гуляева Л.П. |
| 17. | Консультация для учителей начальных классов « Активные методы обучения как средство достижения образовательных результатов» | 17 декабря,2010г. | Жиляева И.В. |
| 18. | Результаты мониторинговых исследований готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Декабрь 2010г. | Молякова Ю.А. |
| 19. | Консультация для учителей начальных классов « Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности в ОУ района» | Январь,2011г. | Молякова Ю.А. Жиляева И.В. |
| 20. | Консультация для учителей начальных классов « Формирование предметных, межпредметных и личностных результатов образования» | 29 Января, 2011г. | Жиляева И.В. |
| 21. | Круглый стол « Итоги апробации системы типовых заданий направленных на формирование УУД» | Февраль, 2011г. | Ламбина Л.Н. Молякова Ю.А. |
| 22. | Подготовка и проведение самоанализа ОУ соответствия условий требованиям стандартов. Обобщение результатов оценки образовательным учреждением условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. Семинар для учителей начальных классов «Роль информационно – коммуникационной среды в процессе внедрения федерального образовательного стандарта общего образования. | Март, 2011г. 19 марта, 2011г. | Молякова Ю.А. Руководители ОУ Жиляева И.В. |
| 23. | Родительская конференция « О ходе реализации ФГОС второго поколения в начальной школе» | Март, 2011г. | Жиляева И.В. Молякова Ю.А. |
| 24. | Семинар для учителей начальных классов «Апробация БУП в ОУ» «Мониторинг образовательных достижений учащихся на основе федерального государственного стандарта общего образования второго поколения» | Апрель, 2011г. 30 апреля, 2011г. | Ламбина Л.Н. Молякова Ю.А. Жиляева И.В. |
| 25. | Организация публичной отчетности МОУ « Октябрьская начальная школа - детский сад» | Май, 2011г. | Жиляева И.В. Молякова Ю.А. |
| 26. | Мониторинг введения ФГОС | Постоянно | Молякова Ю.А. |
| 27. | Обеспечение взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности | Постоянно | Молякова Ю.А. |
| 28. | Разъяснительная работа среди родительской общественности об особенностях ФГОС НОО (родительские собрания) | Май, 2011г. | Администрация школы Классные руководители начальных классов |
| 29. | Разработка и заключение трехстороннего договора с родителями 1-ов начинающих обучение по новым стандартам в 2011-2012 уч. г. | Август, 2011г. | Руководители ОУ |
| 30. | Нормативно-правовые условия |  |  |
|  | Приведение общеобразовательными учреждениями нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями нового стандарта: *Устав ОУ; *Лицензия на образовательную деятельность; *Приказы; *Локальные акты: Положение «О стимулирующих выплатах»; Положение «Об организации внеурочной деятельности»; Положение «Об организации здоровьесберегающей среды»; Положение «Об организации информационной среды»; Положение «О внутришкольной системе оценивания результатов» | До июня, 2011г. | Руководители ОУ |
| 31. | Разработка и утверждение общеобразовательными учреждениями основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями нового ФГОС, разработка управленческого проекта | До июня, 2011г. До февраля, 2011 г. | Руководители ОУ Руководители ОУ |
| 31. | Определение оптимальной модели, направлений организации внеурочной деятельности в ОУ | До марта, 2011г. | Руководители ОУ |
| 32. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | До сентября, 2011г. | Руководители ОУ |
| 33. | Определение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствие с ФГОС НОО Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС НОО | До марта, 2011г. Май,2011г. | Руководители ОУ |
| 34. | Обеспечение обучающихся первых классов необходимыми материально-техническими условиями в учебном кабинете: *наличие интерактивной доски; *наличие компьютера; *наличие проектора; *наличие мебели в соответствие с требованиями СанПиН; и т.д. | В течение года | Руководители ОУ |
|  | Работа со СМИ |  |  |
| 35. | Размещение информации о ФГОС НОО в СМИ |  |  |

План мероприятий

по организации введения ФГОС НОО

в Октябрьском районе

в 2010-2011 гг.