Приложение 1

к приказу УООиП

от «16» декабря 2011 № 305

План мероприятий

по введению в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики»

| № |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка на основе регионального плана мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» муниципального плана работы по организационно-методическому и информационному сопровождению процесса введения курса ОРКСЭ». |  | до 25 декабря 2011года | РМК УООиП |
| 1.2. | Приказ «Об утверждении муниципального плана работы по организационно-методическому и информационному сопровождению процесса введения курса ОРКСЭ». |  | Декабрь 2011г. | РМК УООиП Молякова Ю.А. |
| 1.3. | Создание рабочей группы по обеспечению организационных мероприятий, мониторинга, координации и контроля реализации плана мероприятий комплексного учебного курса ОРКСЭ. |  | до 25 декабря 2011 года | РМК УООиП |
| 1.4. | Формирование заявки на обучение тренеров-преподавателей по курсу «Основы православной культуры и светской этики» |  | ноябрь – декабрь 2011 г. | Руководители ОУ РМК УООиП Резанова Е.Н. |
| - Организационно-информационное и методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Информирование участников образовательного процесса о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2011-2012 гг. | УООиП, ОУ |
| 2.2. |  | Осуществление информационного сопровождения хода введения комплексного учебного курса | 2011-2012 гг. | УООиП, ОУ |
| 2.3. |  | Сбор и обработка данных о структуре образовательного запроса родителей и обучающихся 4-х классов на изучение модулей учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2011 г. февраль 2012 г. | РМК УООиП Молякова Ю.А. |
| 2.4. |  | Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса | декабрь 2011 г. | РМК УООиП, ОУ Алдушина Н.С. |
| 2.5. |  | Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в повышении квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса | декабрь 2011 г. | РМК УООиП, ОУ Резанова Е.Н. |
| 2.6. |  | Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей комплексного учебного курса «Основы православной культуры и светской этики» | январь – март, июнь – июль 2012 г. | ИПКиППРО ОГПУ, РМК УООиП,ОУ Резанова Е.Н. |
| 2.7. |  | Обеспечение участия в областном инструктивно-методическом совещании по теме «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | март 2012 г. | УООиП, ОУ |
| 2.8. |  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам подготовки и реализации комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год | РМК УООиП |
| 2.9. |  | Заседание РМО тренеров – преподавателей, преподающих курс ОРКСЭ | по отдельному графику | РМК УООиП |
| 3.0. |  | Заседание рабочей группы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» посвященное оценки готовности образовательных учреждений к введению в школах района с 2012 года курса ОРКСЭ | по отдельному графику | РМК УООиП |
| 3.1. |  | Проведение социологических и мониторинговых исследований хода введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год | РМК УООиП |
| 3.2. |  | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района, результатах социологических и мониторинговых исследований | декабрь 2012 г. | УООиП Молякова Ю.А. |
| 3.4. |  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся 4 классов | декабрь 2011 – ноябрь 2012 г. | ОУ |
| 3.5. |  | Проведение собраний для родителей учащихся 4 классов: -встречи родителей с тренерами-преподавателями комплексного учебного курса ОРКСЭ; -ознакомление родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ | декабрь 2011 – март 2012 г. | ОУ |
| 3.6. |  | Освещение хода подготовки и реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ в средствах массовой информации, на сайтах ОУ, УООиП. | 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год | УООиП, ОУ |
| - Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 – март 2012 г. | УООиП |
| 3.1.1. |  | Инструктивно-методическое совещание по теме «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | апрель 2012 г. | УООиП |
| 3.1.2. |  | Круглый стол по теме « Введение в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”: проблемы и пути решения» | июнь 2012 г. | РМК УООиП Молякова Ю.А. Гуляева Л.П. |
| 3.1.3. |  | Семинар для руководителей образовательных учреждений «Первый опыт введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики: итоги и новые перспективы» | октябрь 2012 г. | РМК УООиП, ОУ Молякова Ю.А. Гуляева Л.П. |
| 3.3. |  | Информационно-методическое сопровождение введения комплексного учебного курса на сайте Управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район. | Ноябрь – декабрь 2011 г. | УООиП Молякова Ю.А. Саржан А.В. |
| 3.4. |  | Создание и поддержка постоянно действующего раздела сайта Управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район «ОРКСЭ» | 2011-2012 гг. | УООиП Саржан А.В. |
| 3.5. |  | Изучение деятельности образовательных учреждений по вопросу введения курса ОРКСЭ | в течение года по отдельному графику | РМК УООиП |
| 3.6. |  | Обеспечение координации и контроля за ходом подготовки и введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год | УООиП |

Приложение 2

к приказу УООиП

от «16» декабря 2011 г. № 305

Состав

рабочей группы по введению комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| Попов Олег Алексеевич | -начальник УООиП муниципального образования Октябрьский район, председатель рабочей группы |
| --- | --- |

Члены рабочей группы:

| Гуляева Людмила Павловна | - методист по гуманитарным дисциплинам РМК УООиП, секретарь рабочей группы |
| --- | --- |
| Голенкова Ирина Николаевна | - учитель истории и обществознания обществознания Уранбашской СОШ |
| Жиляева Ирина Владимировна | - директор МБОУ для детей дошкольного младшего школьно го возраста «Октябрьская начальная школа – детский сад», учитель начальных классов высшей квалификационной категории; |
| Коробчук Наталья Владимировна | - директор МОУ «Новоникитинская СОШ», руководитель РМО руководителей образовательных учреждений |
| Молякова Юлия Анатольевна | - методист по начальному образованию РМК УООиП |
| Мустафина Светлана Владимировна | - методист по воспитательной работе РМК УООиП |
| Пикалова Вера Григорьевна | - учитель начальных классов МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Октябрьская начальная школа – детский сад» |
| Сайткулова Альфия Талгатовна | учитель истории и обществознания 1-Имангуловской ООШ |