Отчет

о ходе реализации в 2018	году

муниципальной программы «Развитие системы образования Октябрьского района на 2015-2020годы»

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

| № пл. | Наименование мероприятия /наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (индикатора), % гр.5 /гр.4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов) гр.5 -гр.4 | Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс. руб. | Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс. руб. | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр.9 /гр.8 | Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс. руб. гр.9 -гр.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования Октябрьского района |  |  |  |  |  | 62892.6 | 62892.6 | 100 | 0 |
| 1.1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 68 | 48 | 70,6 | -20 |  |  |  | - |
| 1.2 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | - |
| 1.3 | Процент руководящих кадров, воспитателей дошкольных образовательных организаций, обученных для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Процент охвата родителей, получающих выплату компенсации части родительской платы, от общего количества родителей данной категории | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | - |
| 2. | Совершенствование системы общего образования в Октябрьском районе |  |  |  |  |  | 226779.4 | 226421.5 | 99.9 | 357.9 |
| 2.1 | Удельный вес учащихся, охваченных общим образованием от общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Процент учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 81,6 | 91,6 | 112,3 | 10 |  |  | - | - |
| 2.3 | Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | % | не ниже областных показателей | не ниже областных показателей | 100 | 0 |  |  | - | - |
| 2.4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена– 1,15 процентов | % | 1,26 | 1,15 | 91,3 | -0,11 |  |  | - | - |
| 2.5 | Доля школьников, участвующих в школьном, муниципальном, региональном, всероссийском этапах олимпиады | % | 62 | 62 | 100 | 0 |  | - | - | - |
| 2.6 | Процент руководящих кадров, учителей начальных классов и педагогов основной школы, обученных для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2.7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 2.8 | Процент охвата учащихся образовательных учреждений двухразовым горячим питанием | % | 95 | 98 | 103,2 | 3 |  |  |  |  |
| 2.9 | Процент охвата детей, посетивших лагеря дневного пребывания от общего количества учащихся | % | 99,9 | 99.9 | 99.9 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы дополнительного образования в Октябрьском районе |  |  |  |  |  | 23395.6 | 23395.6 | 100 | 0 |
| 3.1 | Процент руководящих и педагогических кадров образовательных организаций дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Осуществление деятельности в сфере образования на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  | 23676.3 | 23675.4 | 100 | 0.9 |
| 4.1 | Осуществление деятельности в сфере образования на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  | 2148.8 | 2148.8 | 100 | 0 |
| 4.1 | Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, от общего количества данной категории | % | 0,5 | 0 | 100 | -0,5 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля учащихся, не сдавших переводные экзамены, от общего количества данной категории | % | 2,1 | 0,9 | 100 | -1,7 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный Центр по обслуживанию образовательных учреждений Октябрьского района» |  |  |  |  |  | 10983.5 | 10982.8 | 100 | 0.7 |
| 4.2.1 | Процент охвата образовательных учреждений услугами комплексного обслуживания от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Осуществлений полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними в Октябрьском районе |  |  |  |  |  | 10219.8 | 10219.6 | 100 | 0.2 |
| 4.3.1 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под установленной над ними опекой и попечительством от общего числа детей этой категории | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Удельный вес получателей единовременной выплаты от общего количества данной категории | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по формированию и ведению списка подлежащих обеспечению жилыми посещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Октябрьском районе |  |  |  |  |  | 324,2 | 324,2 | 100 | 0 |
| 4.4.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в возрасте от 14 до 23 лет | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 336743.9 | 336385.1 | 99.9 | 358.8 |
|  | Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей__ 99,3% |  |  | Эффективность реализации программы по уровню освоения финансовых средств 99,9% |  |  | Общая эффективность реализации программы 99,6% |  |  |  |

Начальник УООиП									С.Н.Попов