«Утверждаю»

Начальник управления образования,

опеки и попечительства ________С.Н. Попов

«30» августа 2019 г.

Муниципальный план мероприятий

по подготовке к государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на 2019-2020 учебный год

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение

| Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 г. | Организация работы по сбору данных о выпускниках 9, 11 классов общеобразовательных организаций района в соответствии с утвержденным Рособрнадзором и Региональным центром обработки информации форматом | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Руководители ОО |
| Сентябрь 2019 г. | Формирование муниципальной базы данных участников ГИА-9 2020 года и внесение сведений в РИС | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Сентябрь 2019 г. | Приказы: «О проведении входных мониторинговых работ для обучающихся 9 классов», «О проведении входных мониторинговых работ для обучающихся 11 классов» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Октябрь 2019 г. | Приказ «О проведении мониторинговой работы по математике для обучающихся 11 классов» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Ноябрь 2019 г. | Формирование муниципальной базы данных участников ГИА-11 2020 года и внесение сведений в РИС | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Ноябрь 2019 г. | Подготовка приказов: «О проведении пробного итогового сочинения», «О проведении итогового сочинения» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Ноябрь-декабрь 2019 г. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА. Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ. | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Щеглова Н.И., главный бухгалтер МКУ КЦООУ |
| Декабрь 2019 г. | Приказы: «О проведении контрольной работы за первое учебное полугодие для обуча-ющихся 9 классов», «О проведении контрольной работы за первое учебное полугодие для обучающихся 11 классов», «О подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ в 2020 году» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Январь 2020 г. | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районе | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Январь 2020 г. | Согласование и представление на утверждение в министерство образования Оренбургской области количества и мест расположения ППЭ, руководителей ППЭ (на период проведения ЕГЭ) | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Январь 2020 г. | Подготовка приказа «О проведении контрольной работы по предметам по выбору для обучающихся 11 классов» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Январь-апрель 2020 г. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Январь-апрель 2020 г. | Доведение до общеобразовательных организаций, исполнителей, участников ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ инструкций по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Руководители ОО |
| Февраль 2020 г. | Подготовка приказа «О проведении контрольной работы по предметам по выбору для обучающихся 9 классов» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Февраль 2020 г. | Корректировка муниципальной базы данных участников ГИА-11 2020 года и внесение изменений в РИС | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Февраль 2020 г. | Согласование взаимодействия со службами:  внутренних дел (МО МВД России «Октябрьский»); - здравоохранения (ГБУЗ «Октябрьская РБ»); - связи (ЛТЦ с. Октябрьское межрайонного центра технической эксплуатации и коммуникаций Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком»); - энергетики (Октябрьские РЭС центральных электросетей ОАО «Оренбургэнерго») | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Рудаков С.А., начальник отдела хозяйственного обеспечения МКУ КЦООУ |
| До 1 марта 2020 г. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ № 111 | Попова И.В., директор МБОУ «Октябрьская СОШ» Матракшина С.Г., руководитель ППЭ ОГЭ Баловнева О.С., руководитель ППЭ ЕГЭ |
| Март 2020 г. | Корректировка муниципальной базы данных участников ГИА-9 2020 года и внесение изменений в РИС | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Март 2020 г. | Подготовка приказов: - «О проведении пробных экзаменов по математике и русскому языку в форме ОГЭ»; - «О проведении пробных экзаменов по математике базового и профильного уровней в форме ЕГЭ» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Апрель 2020 г. | Подготовка приказов: - «О проведении пробного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ»; - «О проведении ВПР в 11 классах»; - «Об организованном окончании 2019-2020 учебного года в ОО Октябрьского района и проведении ГИА выпускников» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Апрель 2020 г. | Согласование и представление на утверждение в министерство образования Оренбургской области состава организаторов в ППЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Май 2020 г. | Представление в министерство образования Оренбургской области заявлений граждан для их аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Май 2020 г. | Приказ «Об организации работы муниципального пункта первичной обработки информации» | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Май-июнь 2020 г. | Приказы по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Весь период | Обучение работников ППЭ и МППОИ (через систему вебинаров, семинаров, инструктажей) | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Руководители ППЭ, МППОИ |
| Весь период | Организация участия специалистов УООиП и МКУ КЦООУ в региональных совещаниях и семинарах для обеспечения качественного проведения ГИА | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Весь период | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА в ОО района | Специалисты УООиП: Сергеева В.А., Сельменева Н.В., Матракшина С.Г. |

Информационная работа

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь-октябрь 2019 г. | Посещение школьных родительских собраний и классных часов по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  | Специалисты УООиП Методисты МКУ КЦООУ |
| Октябрь 2019 г. | Муниципальные родительские собрания «Общие требования порядка проведения ГИА. Проблемные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации» | Родители обучающихся 9, 11 классов Руководители ОО | 227/50 14 | Районный Дом культуры | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Ноябрь 2019 г. | Акции «Родители сдают ОГЭ», «Родители сдают ЕГЭ» | Родители обучающихся 9, 11 классов |  | ППЭ № 111 | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Февраль 2020 г. | Заседание районного родительского комитета (далее  РРК) «Роль родителей в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. Совместная работа семьи и школы с выпускниками, находящимися в группе «риск» | Члены РРК | 8 | МБУДО «ЦДО» | Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ Павлова Н.А., председатель РРК |
| Март 2020 г. | Совещание «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» | Руководители ОО Заместители руководителей по УВР | 14 12 | Октябрьская СОШ | Сельменева Н.В., специалист УООиП Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ |
| Весь период | Размещение информации об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в СМИ (районная газета «Заря», муниципальный телеканал «ОТК») |  |  |  | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Весь период | Организация муниципальной «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА |  |  |  | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Весь период | Обеспечение работы сайта http://uooipokt.ucoz.com и сайтов ОО (раздел «ГИА») |  |  |  | Давыдова С.М., МКУ КЦООУ Руководители ОО |
| Весь период | Оформление тематических стендов: «Основной государственный экзамен», «Единый государственный экзамен» (с использованием информационных плакатов), «Готовимся к ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ по русскому языку (математике, обществознанию, биологии и др.)», «Тебе, выпускник» и т.д. |  |  |  | Руководители ОО |
| Весь период | Подготовка и проведение педсоветов, совещаний при администрации по вопросам ГИА |  |  |  | Руководители ОО |

Методическое сопровождение

процесса подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август 2019 г. | Анализ результатов ГИА 2019 года и обсуждение проблемных вопросов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в рамках заседаний районных методических объединений учителей-предметников | Учителя-предметники |  | Октябрьская СОШ | Методисты МКУ КЦООУ: Молякова Ю.А., Ахметова А.М., Харина С.Н., Верховых Н.В. Руководители РМО |
| Октябрь 2019 г. | Семинар «Итоговое сочинение в 11 классе: формы подготовки, организация и проведение» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 10 и 11 классах | 12 | Октябрьская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ Сисенова Л.А., руководитель РМО |
| Октябрь 2019 г. | Консультация и практикум по решению заданий повышенного уровня сложности | Учителя математики 11 классов | 6 | Октябрьская СОШ | Харина С.Н., методист МКУ КЦООУ Захарова В.Н., руководитель РМО |
| Ноябрь 2019 г. | Практический семинар «Пути повышения эффективности работы учителя математики по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации» | Учителя математики, работающие в 9 и 11 классах | 20 | Октябрьская СОШ | Харина С.Н., методист МКУ КЦООУ Захарова В.Н., руководитель РМО |
| Ноябрь 2019 г. | Семинар-практикум «Использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения в подготовке к ЕГЭ по иностранному языку» | Учителя иностранных языков, работающие в 10 и 11 классах | 8 | Нижнегумбетов-ская СОШ | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ Пикалова Н.А., руководитель РМО |
| Ноябрь 2019 г. | Консультация «Технология подготовки и проведения групповых и индивидуальных занятий для учащихся по подготовке к ЕГЭ» | Учителя биологии, химии, работающие в 11 классах |  | Дистанционно | Верховых Н.В., методист МКУ КЦООУ Камынина Л.В., руководитель РМО |
| Декабрь 2019 г. | Обмен педагогическими практиками в рамках круглого стола «Пути повышения эффективности работы учителей биологии, химии по подготовке выпускников ОО к ГИА» | Учителя биологии, химии, работающие в 11 классах | 10 | Новоникитинская СОШ | Верховых Н.В., методист МКУ КЦООУ Камынина Л.В., руководитель РМО |
| Январь 2020 г. | Практико-ориентированный семинар «Подготовка к ОГЭ по географии» | Учителя географии, работающие в 9 классах | 12 | Октябрьская СОШ | Верховых Н.В., методист МКУ КЦООУ Камынина Л.Н., руководитель РМО |
| Январь 2020 г. | Консультация «Основные методы решения задач при подготовке к ЕГЭ» | Учителя физики, работающие в 11 классах |  | Дистанционно | Харина С.Н., методист МКУ КЦООУ |
| Февраль 2020 г. | Практический семинар для заместителей директоров по УВР «Всероссийские проверочные работы: подготовка, проведение, анализ» | Заместители директоров по УВР | 15 |  | Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ |
| Февраль 2020 г. | Семинар-практикум «Организация и проведение устного итогового собеседования по русскому языку» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 9 классах | 15 | 2-Имангуловская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ Сисенова Л.А., руководитель РМО |
| Февраль 2020 г. | Практикум «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 10 и 11 классах | 12 | Новоникитинская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ Сисенова Л.А., руководитель РМО |
| Весь период | Дистанционные консультации учителей-тьюторов по вопросам подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации: - для учителей русского языка (Сисенова Л.А., учитель высшей кв. категории МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», руководитель РМО, и Чеховская Л.В., учитель высшей кв. категории МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова»); - для учителей математики (Захарова В.Н., учитель высшей кв. категории МБОУ «Новоникитинская СОШ», руководитель РМО); - для учителей информатики и ИКТ (Устимова Л.Н., учитель первой кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ», руководитель РМО); - для учителей истории и обществознания (Чигорина Г.Н., учитель высшей кв. категории МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», руководитель РМО, и Коняхина В.Г., учитель высшей кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ»); - для учителей биологии (Тимофеева О.Я., учитель высшей кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ»); - для учителей химии (Смирнова И.А., учитель первой кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ») |  |  |  | Методисты МКУ КЦООУ: Молякова Ю.А., Ахметова А.М., Харина С.Н., Верховых Н.В. |
| Весь период | Консультационные дни в отделе методической работы МКУ КЦООУ для учителей, работающих в 9, 11 классах |  |  |  | Методисты МКУ КЦООУ: Молякова Ю.А., Ахметова А.М., Харина С.Н., Верховых Н.В. |
| Весь период | Методические десанты в ОО: посещение и анализ уроков, изучение и анализ документации учителя, выявление проблем дидактического и методического характера, оказание адресной помощи |  |  |  | Методисты МКУ КЦООУ: Молякова Ю.А., Ахметова А.М., Харина С.Н., Верховых Н.В. |
| Весь период | Организация участия педагогов в межмуниципальных методических мероприятиях по вопросам подготовки к ГИА (в рамках деятельности Саракташского межмуниципального центра методического сопровождения) | Учителя русского языка, учителя математики, учителя английского языка, учителя биологии, работающие в 9, 11 классах | 15 15 11 11 |  | Методисты МКУ КЦООУ: Молякова Ю.А., Ахметова А.М., Харина С.Н., Верховых Н.В. |

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно графику курсовой подготовки ОГУ | Организация обучения педагогов по программам ДПО: - «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: избранные задачи и основные трудности при подготовке к ОГЭ»; - «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в аспекте подготовки выпускников к итоговой аттестации профильного уровня»; - «Совершенствование профессиональной компетентности учителей немецкого языка в подготовке выпускников к итоговой аттестации» | Учителя-предметники | 2 2 1 | ОГУ ОГУ ОГУ | Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ |
| В течение 2019-2020 уч. года | Организация участия руководителей РМО и ШМО, учителей-предметников в вебинарах, Интернет-форумах и Интернет-конференциях |  |  |  | Отдел методической работы МКУ КЦООУ |

Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2019 г. | Мастер-класс учителей русского языка МБОУ «Октябрьская СОШ» Стрельниковой С.Е., Галкиной Н.А. «Формирование пунктуационной грамотности выпускников в рамках подготовки к выполнению задания № 21 КИМ ЕГЭ» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 10 и 11 классах | 12 | Октябрьская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ Сисенова Л.А., руководитель РМО |
| Январь 2020 г. | Творческая лаборатория учителя высшей квалификационной категории Хорьяковой Л.В. «Система подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 9 классах | 15 | Октябрьская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ Сисенова Л.А., руководитель РМО |
| Февраль 2020 г. | «Задания повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ: опыт подготовки выпускников к их решению» | Учителя истории и обществознания, работающие в 9 и 11 классах | 21 | Октябрьская СОШ | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Март 2020 г. | Творческая лаборатория учителя высшей квалификационной категории Чеховской Л.В. «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» | Учителя русского языка и литературы, работающие в 10 и 11 классах | 12 | Булановская СОШ | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ |

Работа с общеобразовательными организациями с низкими результатами ГИА

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 г. | Определение обучающихся «группы риска» и основных направлений работы с ними (разработка индивидуальных образовательных маршрутов, в т.ч. в электронном виде; закрепление за каждым обучающимся педагога, ответственного за его подготовку к экзаменам; и т.д.) |  |  |  | Руководители ОО |
| Ноябрь 2019 г. Декабрь 2019 г. Январь 2020 г. | День методиста в ОО |  |  | Булановская СОШ Новоникитинская СОШ Краснооктябрьская СОШ Новотроицкая СОШ | Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ |
| Весь период | Организация работы с педагогами, обучающиеся которых показывают низкие результаты ГИА:  отчеты учителей о реализации планов самообразования, собеседования, посещение уроков администрацией ОО;  посещение уроков методистами МКУ КЦООУ и руководителями РМО с целью анализа, выявления проблем дидактического и методического характера, оказания адресной помощи;  посещение учителями уроков и внеурочных занятий у коллег, имеющих позитивный опыт подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  | Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ Руководители ОО |
| Весь период | Сопровождение деятельности администрации МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова», МБОУ «Новоникитинская СОШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Новотроицкая СОШ» по подготовке к ГИА-2020 |  |  |  | Специалисты УООиП: Сергеева В.А., Матракшина С.Г. |

Психолого-педагогическое сопровождение

процесса подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 г.-январь 2020 г. | Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного выбора предметов для прохождения государственной итоговой аттестации (диагностика запросов обучающихся, тематические классные часы, консультации, беседы) | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Руководители ОО |
| Октябрь 2019 г. | Диагностика познавательных процессов обучающихся (внимания, памяти, мышления) | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Ноябрь 2019 г., март 2020 г. | Исследование степени тревожности выпускников | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Ноябрь 2019 г. | Обработка и анализ полученных данных. Выделение основных групп трудностей у выпускников с целью составления программ адресной психологической помощи. Формирование групп об-учающихся для коррекционно-развивающих занятий и тренингов. |  |  |  | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Декабрь 2019 г. | Подготовка памяток: - «Как помочь ребенку в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ» (для родителей); - электронной памятки «Практические советы по успешной сдаче единого государственного экзамена» (для обучающихся) |  |  |  | Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Декабрь 2019 г.-апрель 2020 г. | Реализация программы «Путь к успеху»: - - консультации по эффективному использованию индивидуальных особенностей и внутренних резервов при подготовке к экзаменам; - обучение методам саморегуляции и самоконтроля; - тренинги по снятию нервно-психического напряжения и повышению уровня стрессоустойчивости | Обучающиеся 9, 11 классов |  | ОО МБУДО «ЦДО» | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Весь период | Индивидуальное консультирование обучающихся, педагогов, родителей |  |  | ОО МБУДО «ЦДО» | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |
| Май-июнь 2020 г. | Итоговое анкетирование выпускников. Подготовка аналитических справок по результатам деятельности педагогов-психо-логов ОО и психолого-педагогической службы МБУДО «ЦДО». | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Педагоги- психологи ОО Психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО» |

Профориентационная деятельность

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь-декабрь 2019 г. | Профдиагностика и профконсультирование обучающихся | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Педагоги- психологи ОО Профконсультант ЦЗН (по согласованию) |
| Январь 2020 г. | Формирование списков выпускников, ориентированных на поступление в педагогические учебные заведения |  |  |  | Резанова Е.Н., зав. отделом методической работы МКУ КЦООУ |
| Апрель 2020 г. | Заседание РРК «Роль семьи в профессиональном самоопределении выпускника школы» | Члены РРК | 8 | МБУДО «ЦДО» | Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ Павлова Н.А., председатель РРК |
| Апрель 2020 г. | Проведение районного Дня выпускника | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | Районный Дом культуры, Октябрьская СОШ | Сергеева В.А., специалист УООиП |
| Весь период | Организация встреч и бесед: - со специалистами ЦЗН; - представителями организаций и предприятий, расположенных на территории района; - администрацией и преподавателями ссузов и вузов области, филиала ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Руководители ОО |
| Весь период | Оформление профориентационных стендов и уголков |  |  |  | Руководители ОО |

Организация обучения выпускников

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 г. | Обеспечение выпускников 9, 11 классов учебными пособиями для подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ (сбор заявок, приобретение) |  |  |  | Педагоги-библиотекари ОО Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Сентябрь 2019 г., в течение 2019-2020 учебного года | Формирование по результатам входных мониторинговых работ дифференцированных групп обучающихся 9, 11 классов и организация работы с ними: - в ОО; - на муниципальных опорных площадках для подготовки к ГИА; - на муниципальной площадке по подготовке высокомотивированных, одаренных обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников и сдаче единого государственного экзамена | Обучающиеся 9, 11 классов: «сильные» «средние» «слабые» | 227/50 |  | Руководители ОО Отдел методической работы МКУ КЦООУ |
| Сентябрь 2019 г.-май 2020 г. | Курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в рамках учебных планов ОО | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 |  | Руководители ОО |
| Сентябрь 2019 г.-май 2020 г. | Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации на профильном уровне (технологический и социально-эконо-мический профили) | Обучающиеся 11а и 11б классов Октябрьской СОШ | 15 и 17 | Октябрьская СОШ | Попова И.В., директор МБОУ «Октябрьская СОШ» |
| Октябрь 2019 г.-май 2020 г. Очные сессии: ноябрь, январь, март | Обучение выпускников 9, 11 классов в муниципальной очно-заочной математической школе | Обучающиеся 9, 11 классов Булановской СОШ, Новотроицкой СОШ, Уранбашской СОШ, Васильевской ООШ, Ильинской ООШ, Комиссаровской ООШ | 27 | Булановская СОШ | Харина С.Н., методист МКУ КЦООУ Ерохина Т.А., зам. директора по УВР МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова» |
| В течение 2019-2020 уч. года | Инструктажи по правилам поведения в ППЭ. Тренинги по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ. | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ОО | Руководители ОО |

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования

| Сроки | Мероприятия | Категория участников | Количество участников | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 г. | Входные мониторинговые работы по русскому языку и математике (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 11 классов | 50 | ППЭ | Молякова Ю.А., Харина С.Н., методисты МКУ КЦООУ |
| Сентябрь 2019 г. | Входная мониторинговая работа по английскому и немецкому языкам (разделы «Аудирование», «Говорение») | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Октябрь 2019 г. | Входные мониторинговые работы по русскому языку и математике (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 9 классов | 227 | ППЭ | Молякова Ю.А., Харина С.Н., методисты МКУ КЦООУ |
| Октябрь 2019 г. | Мониторинговая работа по английскому и немецкому языкам (разделы «Письмо», «Чтение») | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Октябрь 2019 г. | Мониторинговая работа по математике (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 11 классов | 50 | ППЭ | Харина С.Н., методист МКУ КЦООУ |
| Октябрь 2019 г. | Пробное устное собеседование | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ |
| Ноябрь 2019 г. | Организация участия выпускников в пробном итоговом сочинении | Обучающиеся 11 классов | 50 | ОО | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Руководители ОО |
| Декабрь 2019 г. | Контрольные работы за 1 учебное полугодие по русскому языку и математике (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 9, 11 классов | 227/50 | ППЭ | Молякова Ю.А., Харина С.Н., методисты МКУ КЦООУ |
| Декабрь 2019 г. | Мониторинговая работа по английскому и немецкому языкам (разделы «Аудирование», «Говорение») | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Январь 2020 г. | Контрольные работы по предметам по выбору ЕГЭ (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 11 классов | 50 | ОО | Молякова Ю.А., Харина С.Н., Верховых Н.В., методисты МКУ КЦООУ |
| Февраль 2020 г. | Контрольные работы по предметам по выбору ОГЭ (по текстам министерства образования Оренбургской области) | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Молякова Ю.А., Харина С.Н., Верховых Н.В., методисты МКУ КЦООУ |
| Февраль 2020 г. | Устное собеседование | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Молякова Ю.А., методист МКУ КЦООУ |
| Март 2020 г. | Мониторинговая работа по английскому и немецкому языкам (разделы «Письмо», «Чтение») | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| Март 2020 г. | Организация участия выпускников в пробных ОГЭ по русскому языку и математике | Обучающиеся 9 классов | 227 | ППЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Матракшина С.Г., руководитель ППЭ |
| Март 2020 г. | Организация участия выпускников в пробном экзамене по математике базового уровня в форме ЕГЭ | Обучающиеся 11 классов |  | ППЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Баловнева О.С., руководитель ППЭ |
| Апрель 2020 г. | Организация участия выпускников в пробных ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня | Обучающиеся 11 классов | 50 | ППЭ | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА Баловнева О.С., руководитель ППЭ |
| Апрель-май 2020 г. | Всероссийские проверочные работы | Обучающиеся 11 классов | 50 | ОО | Резанова Е.Н., муниципальный координатор ГИА |
| Май 2020 г. | Итоговая мониторинговая работа по английскому и немецкому языкам | Обучающиеся 9 классов | 227 | ОО | Ахметова А.М., методист МКУ КЦООУ |
| По графику УООиП | Собеседования с руководителями ОО по итогам проведения региональных мониторинговых процедур | Руководители ОО | 5 | УООиП | Попов С.Н., начальник УООиП |