«Утверждаю»

Начальник управления образования,

опеки и попечительства                 _______________ С.Н. Попов

«27» августа 2018 г.

Муниципальный план

подготовки выпускников общеобразовательных организаций Октябрьского района

к прохождению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году

| № | Разделы мероприятий | Запланированные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Психологическое сопровождение и готовность выпускников к ГИА | - Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного выбора предметов для итоговой аттестации (классные часы, консультации, беседы) – учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи ОО - Диагностика познавательных процессов обучающихся: внимания, памяти, мышления (педагоги-психологи ОО, психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО») – октябрь 2018 г. - Исследование степени тревожности выпускников (педагоги-психологи ОО, психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО») – ноябрь 2018 г., март 2019 г. - Обработка и анализ полученных данных. Выделение основных групп трудностей у выпускников с целью составления программ адресной психологической помощи. Формирование групп обучающихся для коррекционно-развивающих занятий и тренингов. (педагоги-психологи ОО, психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО») – ноябрь 2018 г. 5. Реализация программы «Путь к успеху»: -  консультации по эффективному использованию индивидуальных особенностей и внутренних резервов при подготовке к экзаменам;  обучение методам саморегуляции и самоконтроля;  тренинги по снятию нервно-психического напряжения и повышению уровня стрессоустойчивости (педагоги-психологи ОО, психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО») – декабрь 2018 г. – апрель 2019 г. 6. Индивидуальное консультирование обучающихся, педагогов, родителей (педагоги-психологи ОО, психолого-педагогическая служба МБУДО «ЦДО») – в течение учебного года |
| 2 | Информационная работа с выпускниками и родителями | - Посещение специалистами УООиП, методистами МКУ КЦООУ школьных родительских собраний и классных часов по вопросам организации и проведения ГИА-9 – сентябрь – октябрь 2018 г. - Муниципальное собрание для родителей обучающихся 9 классов «Общие требования порядка проведения ГИА-9. Проблемные вопросы подготовки к итоговой аттестации» (Районный Дом культуры) – октябрь 2018 г. - Акция «Родители сдают ОГЭ» (на базе ППЭ № 111) – ноябрь 2018 г. - Заседание районного родительского комитета «Роль родителей в подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Совместная работа семьи и школы с выпускниками, находящимися в группе «риск» (МБУДО «ЦДО») – февраль 2019 г. - Размещение информации об особенностях организации и проведения ГИА-9 в СМИ (районная газета «Заря», муниципальный телеканал «ОТК») - Организация муниципальной «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА-9 - Обеспечение работы сайта http://uooipokt.ucoz.com и сайтов ОО (раздел «ГИА-9») - Оформление в ОО тематических стендов: «ГИА-9» (с использованием информационных плакатов), «Готовимся к ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (математике, обществознанию, биологии и др.)», «Тебе, выпускник» и т.д. |
| 3 | Работа с образовательными организациями со стабильно низкими результатами | Общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами ГИА-9 в муниципалитете нет. Определение обучающихся группы «риск» и основных направлений работы с ними (разработка и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов, в т.ч. в электронном виде; закрепление за каждым обучающимся педагога, ответственного за его подготовку к экзаменам; и т.д.) |
| 4 | Повышение квалификации учителей | - Обучение учителей по программам ДПО: - «Ресурсы предметной линии «Русский язык» для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» (ИПКиППРО ОГПУ, 72 часа) – учителя МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. Попова», МБОУ «Октябрьская СОШ»; - «Ресурсы предметной линии «Иностранный язык (английский)» для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» (ИПКиППРО ОГПУ, 72 часа) – учитель МБОУ «Октябрьская СОШ»; - «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: избранные задачи и основные трудности при подготовке к ОГЭ» (ОГУ, 168 часов) – учителя МБОУ «Новоникитинская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ» 2. Обучение учителей на курсах ГБУ РЦРО «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2019 года» 3. Организация участия руководителей РМО и ШМО, учителей-предметников в Интернет-форумах и Интернет-конференциях 4. Обучение работников ППЭ № 111 и ППР (через систему вебинаров, семинаров, инструктажей) |
| 5 | Корректировка в выборе УМК и учебно-методической литературы | Коррективы в учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 9-х классах в 2018-2019 учебном году школами района вноситься не будут. |
| 6 | Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году на муниципальном уровне | - Консультационные дни в отделе методической работы МКУ КЦООУ для учителей, работающих в 9-х классах - Методические десанты в ОО: посещение и анализ уроков, изучение и анализ документации учителя, выявление проблем дидактического и методического характера, оказание адресной помощи - Дистанционные консультации учителей-тьюторов по вопросам подготовки обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации - Муниципальные методические мероприятия: - анализ результатов ГИА-9 2018 года и обсуждение проблемных вопросов ОГЭ и ГВЭ в рамках заседаний районных методических объединений учителей-предметников (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») − август 2018 г.; - практический семинар для заместителей директоров по УВР «Программный комплекс – региональная информационная система «Оценка образовательных достижений обучающихся Оренбургской области». Формирование аналитических материалов с использованием статистики РИС ООДОО» (на базе МБОУ «Октябрьская начальная школа – детский сад») – сентябрь 2018 г.; - практический семинар для учителей русского языка и литературы «Устное собеседование в 9 классе: подготовка обучающихся, организация и проведение» (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») – сентябрь 2018 г.; - «Организация и проведение лабораторных практикумов в системе подготовки к ГИА по физике» (на базе МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. Попова») – ноябрь 2018 г.; - семинар-практикум для учителей информатики и ИКТ «Организация обучения и внеурочной деятельности школьников с особыми образовательными потребностями в рамках подготовки к ГИА» (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») – ноябрь 2018 г.; - методический семинар «Особенности проведения ОГЭ по географии в 2019 году» (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») - декабрь 2018 г.; - практикум по решению заданий повышенного уровня сложности ОГЭ по математике (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») – январь 2019 г.; - практикум по решению заданий повышенного уровня сложности ОГЭ по физике (на базе МБОУ «Октябрьская СОШ») – январь 2019 г. 5. Организация посещений учителями уроков и внеурочных занятий у коллег, имеющих позитивный опыт подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ |
| 7 | Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА | - Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы «Оценка индивидуальных достижений школьников. Индивидуальный образовательный маршрут как средство коррекционной работы с целью повышения качества знаний обучающегося» (МБОУ «2-Имангуловская СОШ») – ноябрь 2018 г. - Семинар-практикум для учителей истории и обществознания «Оценка индивидуальных достижений школьников. Индивидуальный образовательный маршрут как средство коррекционной работы с целью повышения качества знаний обучающегося» (МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. Попова») – ноябрь 2018 г. - Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы «Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. (Из опыта работы по подготовке к ОГЭ: часть 2, написание сочинения.)» (МБОУ «Октябрьская СОШ») – январь 2019 г. - Практический семинар «Организация работы по повторению материала и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся при подготовке к ГИА по математике» (МБОУ «Бродская ООШ») – февраль 2019 г. - Мастер-класс «Система подготовки к ОГЭ по биологии, химии. Решение заданий №№ 28, 31, 32 (биология), №№ 20, 21, 22 (химия)» (МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова») – март 2019 г. - Мастер-класс «Решение задач по экономической географии» (МБОУ «Марьевская СОШ») – апрель 2019 г. - Работа муниципальных опорных площадок для подготовки обучающихся к ГИА-9 – в течение учебного года |